## 1ra Etapa
Cronograma Estructuración de PLA
|  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Inicio | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-06-12 | 2017-06-19
|  | Fin | 2017-04-21 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 2017-05-12 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-23
Etapa | Actividad
Familiarización con UAC | Aprendizaje sobre procesos internos |  | X | X
| Presentación y relación con Deptos involucrados |  |  | X | X
| 1ra Reunión con Coordinadores de Carrera: comunicación, Negocios, Medicina |  |  | X | X
| Acercamiento con alumnos de las Escuelas |  |  |  | X | X
Familiarización con PLA | Entrega de formatos y documentos necesarios (Anáhuac Norte) |  | X
Estructuración de equipo de trabajo | Selección de candidatos para Coord. Y Becarios |  |  |  | X
| Entrevista Dir. ISLA con candidatos para coordinación |  |  |  |  | X
| Contratación de Coord y Becarios | [7 empty] | X
| Familiarización de Coordinadores Adjuntos de Programas | [5 empty] | X | X
Planeación y Calendarización | Desarrollo de planeación estratégica | [5 empty] | X | X
| Presupuesto | [5 empty] | X | X
| Calendarización de eventos y actividades | [6 empty] | X | X
|  | Inicio | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-06-12 | 2017-06-19
|  | Fin | 2017-04-21 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 2017-05-12 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-23
|  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10