## Slide 1: Plan de Internacionalización 2018 Escuela de Diseño

## Slide 2: 1.- Incrementar el propio alumnado internacional de cada licenciatura, trabajando en conjunto con APREU para lograrlo.
Logro 2017 | Meta 2018
En 2016 se contaba con una alumna internacional de nacionalidad española. Actualmente contamos con tres alumnas foráneas, una alumna de España y dos de república dominicana con lo que se cumplió la meta de aumento de matricula internacional | En 2018 se espera llegar a 6 alumnos internacionales, lo que representaría un 10% promedio de la matrícula total de la escuela de diseño.
Acciones Realizadas 2017 | Acciones Por Realizar 2018
Seguimiento a prospectos foráneos con el profesor monitor de APREU Martín Avilés | Hacer video conferencias con prospectos y preparatorias meta extranjeras.
Mayor trabajo de colaboración con el departamento de APREU | Hacer un incremento de seguimiento y llamadas a prospectos internacionales.
Más atención en los procesos de prospectos | Hacer promoción directa con prepas internacionales, escoger un destino por año para poder asistir con APREU.

## Slide 3: 2.- Incrementar el propio profesorado internacional de cada licenciatura, buscando en el reclutamiento a profesores internacionales afines a la Misión Institucional.
Logro 2017 | Meta 2018
No se tuvo avance en este punto durante el año 2017, aunque se trabajó mucho sobre el andamiaje para este objetivo. | La meta es que en el periodo 201860 se tenga la participación de dos maestros internacionales contratados por periodos cortos en formato intensivo.
Acciones Realizadas 2017 | Acciones Por Realizar 2018
Se trabajo con el profesor Daniel Fadraga González, profesor del ISDI de cuba, sin embargo las complicaciones de contratación han sido un tema que se debe superar para el siguiente periodo. | Daniel Fadraga González (Cuba): contratado para la materia de Materiales y procesos de manufactura. Dessireé Castillo Rangel (Venezuela): contratada para la materia de producciones contemporáneas

## Slide 4: 3.- Incrementar el número de alumnos internacionales que recibimos de movilidad o intercambio en la Universidad.
Logro 2017 | Meta 2018
No se ha podido avanzar en este punto en específico dentro de las acciones ejercidas en 2017. | Trabajar sobre los convenios internacionales para poder lograr acuerdos de intercambios más agiles y directos.
Acciones Realizadas 2017 | Acciones Por Realizar 2018
 | Trabajar con el convenio de ISDI en CUBA, para hacer la vinculación de alumnos de intercambio.
 | Trabajar con el convenio de la Universidad de Valparaiso en Chile para hacer la vinculación de alumnos de intercambio.

## Slide 5: 4.- Incrementar el número de profesores internacionales que vienen de movilidad o intercambio a la Universidad.
Logro 2017 | Meta 2018
No se tuvo avance en este punto durante el año 2017, aunque se trabajó mucho sobre el andamiaje para este objetivo, principalmente en la relación con profesores que pueden abonar a la parte de investigación dentro de la escuela de diseño. | Trabajar con los acuerdos realizados y poder traer a profesores a los diferentes eventos académicos tomando como semillero el congreso internacional Latente.
Acciones Realizadas 2017 | Acciones Por Realizar 2018
 | En 2018 traeremos a 5 personalidades internacionales de países como: Estados Unidos, España, Argentina, Cuba, con los cuales se pretende platicar para lograr programas permanentes de capacitación que puedan venderse al público general internacional.

## Slide 6: 5.- Incrementar de forma significativa el número de materias con valor curricular que ofrecemos en inglés en la Universidad, desde los primeros semestres.
Logro 2017 | Meta 2018
Se ha trabajado en el andamiaje de estas materias durante el periodo 201760, se tiene claridad en los programas que se desean elevar a este estatus. | Se pretende que a finales de 2018 se tengan los contenidos temáticos: se pretende que los profesores internacionales sean los que arropen estas materias que además de ser en inglés son en línea.
Acciones Realizadas 2017 | Acciones Por Realizar 2018
Se ha trabajado en los contenidos de aspectos legales del diseño | En 201860 operar la materia de historia del diseño en línea en inglés.
Se ha trabajado en los contenidos de historia del diseño | En 201910 operar la materia de aspectos legales del diseño en línea en inglés.

## Slide 7: 6.- Realizar un Foro Internacional anual de alto impacto en cada escuela (congreso, simposio, etc.)
Logro 2017 | Meta 2018
En 2017 se lograron dos eventos internacionales de alto impacto que ayudaron a generar perspectiva sobre el alcance de este tipo de proyectos en la escuela de diseño. | Este año se pretende conseguir un evento de mejor calidad y con mayor alcance en el congreso Latente y también participar en la bienal internacional como se hizo en el 2016 donde se obtuvo una mención honorífica para nuestro alumno Ricardo Ochoa.
Acciones Realizadas 2017 | Acciones Por Realizar 2018
Taller vertical VII, con la empresa I Survived México | Congreso Internacional Latente 4
Congreso Internacional Latente 3 | Bienal internacional de diseño

## Slide 8: 7.- Realizar un curso de extensión o actualización internacional anual de alto impacto en cada escuela para el público en general.
Logro 2017 | Meta 2018
Se hizo el andamiaje para lograr esta meta en 2018 | Concluir con el acuerdo con ISDI y su proceso de convenio de programas
Acciones Realizadas 2017 | Acciones Por Realizar 2018
El fin que se persigue con el acuerdo con el ISDI es poder compartir el programa de maestría de gestión del diseño. Esto ya se ha hablado con ellos y están interesados en hacer la sinergia. | Cerrar la negociación sobre la operación de la maestría de gestión del diseño en la UAC persiguiendo una doble titulación con el ISDI.

## Slide 9: 8.- Buscar al menos una alianza estratégica internacional en cada escuela con una institución académica con prestigio internacional.
Logro 2017 | Meta 2018
Se trabajo y se entrego al departamento correspondiente los convenios con instituciones de renombre internacional en Latinoamérica. | Se pretende cerrar convenios y apertura nuevos proyectos de convenio internacional.
Acciones Realizadas 2017 | Acciones Por Realizar 2018
Convenio con ISDI Cuba. | Convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia.
Convenio con Universidad de Valparaiso Chile | Convenio con la Universidad de Barcelona, España, en el área de arte y diseño
Convenio con SCAD University (proceso) | 

## Slide 10: 9.- Realizar un viaje de estudios internacional anual para los alumnos de licenciatura.
Logro 2017 | Meta 2018
Por las características de nuestros alumnos, no se ha podido concretar un viaje de estudios internacional. | Se pretende tener nuestro primer viaje internacional en el periodo de 201860 con dos opciones:
Acciones Realizadas 2017 | Acciones Por Realizar 2018
Se hizo una convocatoria que no prospero por el poco tiempo de planificación. | Colombia, para aprovechar el acuerdo con al Universidad Pontifica Bolivariana de Medellín.
 | Estados Unidos, New York, para visitar dos de los mas importantes despachos de publicidad en estados unidos y el mundo (Ogilvy & Mather y BBDO Worldwide)

## Slide 11: 10.- Organizar un programa de verano de carácter internacional, con valor curricular si es posible, para alumnos de licenciatura o para el público en general.
Logro 2017 | Meta 2018
Se hizo el andamiaje para lograr esta meta en 2018 | Concluir con el acuerdo con SCAD y su proceso de convenio de intercambio de profesores.
Acciones Realizadas 2017 | Acciones Por Realizar 2018
Se sigue trabajando con el acuerdo con la Universidad SCAD de Estados Unidos para que vengan a impartir el curso de verano parra ACISS | Cerrar la negociación sobre su curso de ilustración e historieta para verano de 2018.