## Hoja1
GIRA SALZBURGO-VIENA
PREVIO:
FECHA Y HORA | ACTIVIDAD | LUGAR | DURACIÓN | RESPONSABLE | costo para el alumno | costo para la universidad
ELABORAR CARTA MEMBRETADA PARA EMBAJADA
CONFIRMAR FECHAS Y COTIZACIÓN
CONFIRMAR PRESUPUESTO
EVALUAR EL PROYECTO/PRESUPUESTO
RUTA CRÍTICA
CONFIRMAR LA PRESENTACIÓN
ARMAR RUTA CRÍTICA
CONFIRMAR MÁSTERS CLASS
PROMOCIÓN DEL EVENTO/EMBAJADA
SEGUIMIENTO A PAGO DE TEATRO
PAGO DE PROFESORES A CARGO P VIAJE
JUNTA CON PADRES
ELABORAR PLAN DE PAGOS Y DARLE SEGUIMIENTO
PRESENTACIÓN PREVIA FRENTE A PAPÁS
GESTIONES CON LA AGENCIA DE VIAJES
REUNIÓN DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS
COMPRA DE PASES PARA ACTIVIDADES EN VIENA
1. PALACIO…
2. PALACIO
3 PALACIO
4 ÓPERA
5 BIBLIOTECA
ajustar datos de carpeta
imprimir o guardar en USB carpetas
CRONOGRAMA DE ENSAYOS
REALIZACIÓN DE ENSALLOS
VESTUARIOS
PROTOCOLO DEL ESPECTÁCULO
ENSAYOS GENERALES
PLANEACIÓN DE EMBALAJES PARA VIAJE (VESTUARIOS E INSTRUMENTOS)
CITA A LOS ALUMNOS EN EL AEROPUERTO
TRASLADO DE INSTRUMENTOS DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO
RECIBIR A LOS ALUMNOS EN EL AEROPUERTO
FECHA Y HORA | ACTIVIDAD | LUGAR | DURACIÓN | RESPONSABLE | costo para el alumno | costo para la universidad
21 JUNIO 20 HRS | Salida del Aeropuerto de la Ciudad de México
Llegada al Aeropuerto de Madrid, España.