## DIPLOMADOS Y CURSOS
CRONOGRAMA DE APERTURA DE CURSOS Y DIPLOMADOS 2018
Versión II: 5 ENERO 2018
PROGRAMA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Diplomado en Administración de Instituciones de Asistencia Social. Modalidad en línea (estrategía: ofertarlo por cursos individuales, con opción a diplomado) |  |  | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x
Diplomado en Desarrollo Sustentable. Modalidad en línea |  |  | x
Diplomado en Empresa Social |  |  |  | x
Diplomado en Evaluación de Impacto Social - Sector energético |  |  |  |  | X
Diplomado en Desarrollo Comunitario – Sector Minero | [5 empty] | X
Diplomado en Resiliencia y atención en Desastres Naturales |  |  |  |  | X
Diplomado en Desarrollo Comunitario – Sector Energía |  |  |  | x
Diplomado en Responsabilidad Social y Políticas Públicas | [7 empty] | X
Promoción e inscripciones
Programa
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EXTENSIÓN CLARES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SOLICITAR DISEÑO DE POSTER ELECTRONICOS | X | X | X
INICIAR CAMAPAÑA DE PROMOCIÓN REDES SOCIALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X
BASE DE DATOS ANTERIORES | X | X | X | X | X | X | X | X | X
SEGUIMIENTO A LA CAMPAÑA |  | X | X | X | X | X | X | X | X
VICULACIÓN CON CAMARAS EMPRESARIALES, SECRETARIAS, DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, EMPRESAS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6 CONFERENCIAS EN LÍNEA |  | X | X | X | X |  |  | X | X
ENTREVISTAS EN RADIO |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
PROGRAMA GENERACIÓN VALOR |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
PUBLIREPORTAJES |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ELABORAR BASES DE DATOS DEL SECTOR ENERGETICO Y MINERO DE MEXICO Y AMERICA LATINA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ADMINISTRATIVO / ACADÉMICO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
DESARROLLO DEL PLAN PEDAGOGICO DE LOS CURSOS Y DIPLOMADOS |  | X | X | X | X | X | X | X
REVISIÓN Y ENVIO A LAS AUTORIDADES |  | X | X | X | X | X | X | X
CONTRATACIÓN DE PROFESORES Y EXPERTOS (EXPEDIETES) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ELABORAR SEMBLANZAS CON FOTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
SELECCIÓN E INVITACIÓN DE PROFESORES Y EXPERTOS | X | X | X | X | X | X | X | X
SOLICITUD DE LOS MATERIALES DE PROMOCIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X
RESERVACIÓN DE SALONES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
SOLICITUD DE COMPRAS (MATERIALES, COFEE BREAK, BOLETOS DE AVION, HOTEL, VIATICOS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
MATERIALES DIDÁCTICOS (CUADERNO, CARPETAS, MATERIALES, PLUMAS, ETC) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
PAGO A PROFESORES Y COORDINACIÓN |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
REUNIÓN PREVIA CON TODOS LOS DOCENTES POR CURSO/ DIPLOMADOS |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
SEGUIMIENTO ALUMNOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Antes
Solicitar información | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Enviar información oportuna =/< de 24 horas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Llamar primer contacto para verificar información |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Actualizar la página web del CLARES |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Verificar datos del contacto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Realizar una base de datos de los candidatos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Revisar redes sociales |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Dar seguimiento si (alta de alumno, carta de bienvenida); si es no, enviar carta de agradecimiento con información de otros diplomados)
Durante
Alta del alumno
Verificar y beca
Apoyo al proceso de pago
Ingreso: Carta de bienvenida Calendario del programa Temario Semblanza de docentes Carpetas Servicios de apoyo de la universidad (servicios escolares, caja, estacionamiento, biblioteca) Mapa de la universidad
Apertura: Bienvenida Presentación del docente Entrega de materiales Explicación de servicios de apoyo
Estar pendiente de los materiales y del servicio de café
Aplicar evaluaciones por curso y por docente
Después
Evaluación y retroalimentación
Evaluación por parte del docente
Carta de agradecimiento al finalizar el programa
Ceremonia de entrega de constancias
Para alumnos en línea: Ceremonia/ envío por mensajería de las constancias)
Evaluación del servicio

## Apertura de cursos 2018
Cronograma de apertura de cursos y diplomados 2018
Versión II: 5 ENERO 2018
Programa | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Diplomado en Administración de Instituciones de Asistencia Social. |  |  |  |  | 2
Diplomado en Desarrollo Sustentable. |  |  | 26
Diplomado en Empresa Social.
Diplomado en Evaluación de Impacto Social - Sector energético. | [6 empty] | 16
Diplomado en Desarrollo Comunitario – Sector Minero. | [5 empty] | 7
Diplomado en Resiliencia y Atención en Desastres Naturales. | [5 empty] | 18
Diplomado en Desarrollo Comunitario – Sector Energía. | [6 empty] | 16
Diplomado en Responsabilidad Social y Políticas Públicas. | [7 empty] | 9
Diplomado como Auditor Lider de Sistemas de Gestión Integrados y RS
Promoción e inscripciones
Desarrollo del programa

## Promoción y difusión
Cronograma de promoción y difusión de programas de extensión
Versión II: 5 ENERO 2018
Actividades | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Solicitar diseño de poster electrónicos
Iniciar campaña de promoción en redes sociales
Solicitar bases de datos de egresados y prospectos
Seguimiento de la campaña
Vinculación con cámaras empresariales, dependencias gubernamentales, gobierno federal, estatal y municipal y empresas
Conferencias en línea
Entrevistas de radio
Programa de radio: Generación de Valor
Publireportajes
Elaborar bases de datos del sector energético y minero de México y América Latina

## Adm. Académico
Cronograma de actividades adminsitrativas y académicas
Versión II: 5 ENERO 2018
Actividad | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Desarrollo del plan de desarrollo pedagógico de los cursos y diplomados
Revisión y envío a las autoridades
Contratación de profesores y expertos (expedientes)
Elaborar semblanzas con foto
Selección e invitación de profesores y expertos
Solicitud de los materiales de promoción
Reservación de salones
Solicitud de compras (materiales, coffee break, boletos de avión, hotel y viáticos)
Materiales didácticos (Cuaderno, carpetas, materiales, plumas, etc.)
Pago a profesores y coordinación
Reunión previa con todos los docentes por curso/diplomado

## Seguimiento alumnos
Proceso de atención y seguimiento a alumnos
Antes
Solicitar información
Enviar información oportuna =/< de 24 horas
Llamar primer contacto para verificar información
Actualizar la página web del CLARES
Verificar datos del contacto
Realizar una base de datos de los candidatos
Revisar redes sociales
Dar seguimiento si (alta de alumno, carta de bienvenida); si es no, enviar carta de agradecimiento con información de otros diplomados)
Durante
Alta del alumno
Verificar y beca
Apoyo al proceso de pago
Ingreso: Carta de bienvenida Calendario del programa Temario Semblanza de docentes Carpetas Servicios de apoyo de la universidad (servicios escolares, caja, estacionamiento, biblioteca) Mapa de la universidad
Apertura: Bienvenida Presentación del docente Entrega de materiales Explicación de servicios de apoyo
Estar pendiente de los materiales y del servicio de café
Aplicar evaluaciones por curso y por docente
Después
Evaluación y retroalimentación
Evaluación por parte del docente
Carta de agradecimiento al finalizar el programa
Ceremonia de entrega de constancias
Para alumnos en línea: Ceremonia/ envío por mensajería de las constancias)
Evaluación del servicio