## Slide 1: Desarrollo Institucional
Reporte Trimestral

## Slide 2: VINCULACIÓN Y EGRESADOS
Objetivo Estratégico 6.1: Incrementar la eficiencia terminal. | Resultados Positivos | Desaciertos
Cumplir con el 90% del programa de egresados 2018 | Actualización de datos de egresados en un 40% en base de datos del área. Datos registrados en banner 15% | Se ha complicado la actualización de datos, porque el 22% de números de los Egresados está equivocado o no existe.
Distribución de 400 revistas Generación Anáhuac a Egresados | En el último envío de revistas del 2 de febrero, hubo un alcance a egresados de 286 envíos. Se han actualizado direcciones para lograr la meta de envío a 486 egresados el 4 de mayo. | El 3% de las revistas son regresadas a la Universidad, por direcciones erróneas.
Difusión de 25 egresados élite. | Participación de egresados en campaña de Pendones. | Seguir actualizando datos para ingresar a más egresados élite.
Credencialización de 250 egresados. | Se trabajará en conjunto con la RUA, homologando así un solo formato. | 
Activación de bolsa de trabajo. | Se trabajará en conjunto con la RUA, homologando así una sola plataforma. | 

## Slide 3: VINCULACIÓN Y EGRESADOS
Objetivo Estratégico 5.5: Mejorar las relaciones estratégicas de la Universidad. | Resultados Positivos | Desaciertos
Elaboración y ejecución del plan del Consejo de Desarrollo. | Proyecto activos: Plan de inversión educativa. Cursos de medicina. | Conferencia Lic. Edna Franco.
Ejecución del 90% del plan de trabajo de consejos de escuelas. | Creación del Consejo de Medicina. Elaboración de plan de Trabajo de Consejo de Derecho con la colaboración del Director. | No se han recibido avances en actividades por parte de la Escuela de Medicina.
Ejecución del 90% del proyecto link 2018 | Creación de directorio provisional. Reunión con departamentos para escuchar propuestas. Comité rectoral ampliado estableció los dueños de las relaciones en un 10% | No existe un proceso exacto para otorgar las relaciones.
Firma de 20 convenios y seguimiento de 40 vigentes. | Firma de 6 convenios en 2018. Seguimiento actual a 29 convenios. | No existe registro digital de convenios escaneados en el periodo 201760

## Slide 4: VINCULACIÓN Y EGRESADOS
Este año se inició con la campaña de felicitación a los egresados en el día de sus cumpleaños u ascensos en puestos laborales.
Se ha enviado el link de la revista Generación Anáhuac a todos los correos electrónicos que tenemos de los egresados en la base de datos, lo cual tuvo una excelente respuesta, ya que hemos captado la atención de egresados con los que no se tenía una relación.
Se ha generado el escaneo de los convenios de este año para tenerlos en digital y compartirlos a las áreas correspondientes.
1 Campaña de Credencialización con excelente respuesta por parte de la comunidad: 46 trámites realizados.
Se ha generado un documento en el cual tenemos el total de empleadores con los que la Universidad tiene relación, y de los cuales hemos publicado vacantes: 82

## Slide 5: AVANCES EN EGRESADOS
Chart: 
| 4to Trimestre 2017 | 1er Trismestre 2018
Revista Generación Anáhuac. | 120 | 286
Chart: ACTUALIZACION DE DATOS DE EGRESADOS
| 2017 | 2018
Actualizados | 0.1 | 0.4
Datos en Banner | 0 | 0.15
Es importante resaltar, que para el envío de la revista #171 de mayo se han actualizado etiquetas para un alcance a 486 egresados.
Notes: Liderazgo: Hábitos de directivos
Módulo I Principios fundamentales del liderazgo.
 Módulo II De la dependencia a la independencia
 Módulo III De la independencia a la interdependencia

## Slide 6: Desarrollo Institucional Proyectos de Apoyo Estratégicos
Rectoría:
  Generales
    Activación RIMEX 2018.
    Activación Posible.
    Cierre de Brigadas.
    FIMPES. Capitulo Planeación.
  Apreu
    Creación de nuevo modelo de stand para Exporienta.
    Estrategia de cierre 201860.
  Dirección Académica
    Estrategia de comunicación de nuevos costos de Gastronomía. Apagar fuegos creados por la Administración.
  Dirección de administración y finanzas
    Estrategia de morosos para licenciatura y posgrados.
    Proyecto de Limpieza.
  Dirección de Investigación.
    Citas médicas 10 alumnos y mediación con la CMT.

## Slide 7: Desarrollo Institucional Proyectos de Apoyo Estratégicos
Apreu:
  Conferencias:
    Instituto San Felipe para padres de Familia.
    ICAGRA para alumnos de 3 generaciones.
    Eulogio Guilow para todo su personal de prepa y secundaria.
    COBAO Tlacolula para 3 generaciones.
  Campaña:
    Activación de campaña para medios.
Dirección Académica
  Dirección de Negocios
    Seguimiento con Tania para evento de Coworking.
  Posgrados:
    Elaboración de temario con la Mtra. Cinthia para el HRAEO.
    Clase de competencias directivas
Formación Integral:
  Vértice
    Apoyo para volver al origen. Dr. Javier Vargas

## Slide 8: Desarrollo Institucional Luces y sombras
Recaudación:
  Luces:
    Meta cumplida del Sorteo Anáhuac 2017.
    Proyecto de investigación Rectoría – DI – Investigación.
  Sombras:
    Como benefactor real sólo tenemos la apuesta por la nueva línea de investigación.
    Por ser año electoral pocas posibilidades de apoyo del gobierno estatal.
    La situación actual de Oaxaca y el país en general no se ve con cambios positivos.
  Prioridad
  Mantenimiento de relación con la CMT.
  Salvador Flores/MRCI
  Activación del Sorteo Anáhuac.

## Slide 9: Desarrollo Institucional Luces y sombras
Vinculación:
  Luces:
    Convenios UAO.
    2 proyectos con el consejo de desarrollo.
  Sombras:
    Ajustes con salida de coordinadora.
  Prioridad
  Lograr una transición natural.
  Consejos

## Slide 10: Desarrollo Institucional Luces y sombras
Egresados:
  Luces:
    Seguimiento a egresados.
    Revista Generación Anáhuac
  Sombras:
    No hemos activado el comité de egresados.
  Prioridad
  Centro de Empleabilidad.
  Reuniones Generales de Egresados.
  Activación Comité de Egresados.

## Slide 11: Desarrollo Institucional ¡Gracias!
Capacitación:
  Doctorado
Permisos
  Consejero electoral
Apoyo
  Recuperación de Erwin.
  Salida de Nadx.
  Clase maestría.
  Curso Vértice.

## Slide 12: Desarrollo Institucional Peticiones a Rectoría
Reactivación de uso de recursos de cafetería para creación de pérgola.
Renovar exclusividad con Select $30,000.

## Slide 13: Desarrollo Institucional Una pizca de sal
Sobrevivir a la transición de 2 embarazos =), sin perder la operación en el campus.
Disposición de colaborar con el área académica para los convenios generados por vinculación.
Disposición, obediencia y tratar de generar el menor número de dolores de cabeza.