## Cronograma
Cronograma del proceso de acreditación ante CNEIP
| 2018 | [37 empty] | ESCUELA
| ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | CCA
| 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ÁREAS
Reunión plenaria con áreas | [38 empty] | CNEIP
Autodiagnóstico
Redacción marco de referencia:
Seguimiento a redacción de indicadores
Integración del autoestudio
Revisión del autoestudio
Envío de versión final a las áreas
Solicitud de diseño de acreditación
Recopilación y organización de evidencias
Seguimiento y revisión de evidencias
Carta intención
Firma de convenio y pago
Envío de autoestudio a CNEIP
Organización logística de la visita
Visita de verificación
Dictamen oficial
Revisión de recomendaciones