## Índice
Seguimiento a recomendaciones (CONAC, CACECA y CACEI)
Coordinación de Calidad Académica
Diciembre 2017
Área institucional | Número de recomendaciones
Atención Preuniversitaria | 3
Biblioteca | 4
Calidad Académica | 7
Capital Humano | 33
CEFAD | 11
Centro de Lenguas y Relaciones Académicas | 5
Clínica de Psicología | 2
Comunicación Institucional | 2
Deportes | 2
Desarrollo Institucional | 12
Dirección General Académica | 6
Enfermería | 1
Escuela de Comunicación | 16
Escuela de Humanidades | 4
Escuela de Ingeniería | 14
Escuela de Negocios | 21
Evaluación Institucional | 12
Investigación | 20
Licenciatura en Mercadotecnia | 1
Licenciatura en Negocios Internacionales | 1
Operación Académica | 3
Planeación y Servicios Institucionales | 1
Promoción de Posgrados | 1
Servicios Escolares | 2
Servicios Generales | 2
Servicio Social | 1
Sistemas y Tecnología | 4
Tutorías | 1
Vida Universitaria Anáhuac | 4
Vinculación y Egresados | 12

## Concentrado
Seguimiento a recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores (CONAC, CACECA y CACEI)
Coordinación de Calidad Académica
Diciembre 2017
Organismo acreditador | Indicador | Recomendación | Acciones sugeridas | Plazo | Área responsable | En colaboración con | Acciones emprendidas (a la fecha) | Porcentaje de cumplimiento de la recomendación
CACEI | 1.1 | Ampliar los mecanismos de difusión de las convocatorias utilizando medios como periódicos y revistas de divulgación científica o de desarrollo tecnológico | Publicar las vacantes de profesores de tiempo completo en los mecanismos recomendados (periódicos y revistas de divulgación científica), así como en CONACYT de Puebla. Publicar las vacantes de profesores de tiempo completo en la bolsa de trabajo institucional. Evaluar la posibilidad de generar una plataforma (portal) institucional de comunicación docente, en el que se centralice la información a comunicar a los profesores, así como las vacantes vigentes. Generación de una carpeta compartida en OneDrive en la que se carguen todos los CV recibidos. Elaboración y actualización de una base de datos que contenga información relevante de los CV de la carpeta. | 2018-03-01 | Capital Humano | Vinculación y Egresados | La Escuela de Ingeniería ha hecho la publicación de vacantes en CONACYT para obtener CV´s de candidatos con doctorado. La Universidad Anáhuac publica todas las vacantes en la Bolsa de trabajo OCC Mundial, Instituto Tecnológico de Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en la página de Internet de la Universidad, bolsa de trabajo de la SERUA | 80%
CONAC | 1.1.2 | La comisión recomienda que se promueva las convocatorias públicas con requisitos y procedimientos explícitos de contratación con la intención de mejorar el nivel de competencia académica |  |  | Capital Humano |  |  | 90%
CACEI | 1.1 | Ampliar los mecanismos de difusión de las convocatorias utilizando medios como periódicos y revistas de divulgación científica o de desarrollo tecnológico | Creación de un correo para la postulación docente, publicado en la página institucional y en la página de CEFAD. Evaluar la posibilidad de general una plataforma (portal) institucional de comunicación docente, en el que se centralice la información a comunicar a los profesores, así como las vacantes vigentes. | 2018-03-01 | Sistemas y Tecnología | CEFAD / Capital Humano | Se creo un espacio en nuestra intranet a respuesta de este punto la cual tiene acceso el personal docente con ID y contraseña (justo como se conecta a la red inalámbrica) sin embargo el proceso de elaboración de portal institucional se encuentra a cargo de Capital Humano y comunicación. Por otro lado se otorgó la cuenta rh.uap@anahuac.mx para la recepción de interesados | 70%
CONAC | 1.1.2 | La comisión recomienda que se promueva las convocatorias públicas con requisitos y procedimientos explícitos de contratación con la intención de mejorar el nivel de competencia académica |  |  | Sistemas y Tecnología
CACEI | 1.1 | Ampliar los mecanismos de difusión de las convocatorias utilizando medios como periódicos y revistas de divulgación científica o de desarrollo tecnológico | Publicación de la infografía en la que se describe el proceso y los requisitos de contratación (cumplido). Creación de un correo para la postulación docente, publicado en la página institucional y en la página de CEFAD. Generación de una carpeta compartida en OneDrive en la que se carguen todos los CV recibidos. Elaboración y actualización de una base de datos que contenga información relevante de los CV de la carpeta. | 2018-03-01 | CEFAD | Sistemas | Se tuvo una reunión previa con el área de sistemas sin embargo no se logró el refuerzo y apoyo necesario. se volverá a solicitar y trabajar con el área de sistemas para generar una carpeta compartida en One Drive, asi como la base de datos. | 0%
CONAC | 1.1.2 | La comisión recomienda que se promueva las convocatorias públicas con requisitos y procedimientos explícitos de contratación con la intención de mejorar el nivel de competencia académica |  |  | CEFAD |  |  | 0%
CONAC | 1.2.3 | La comisión recomienda que se promueva procesos de evaluación a los candidatos con la participación colegiada de la academia. | Enviar a la Escuela de Comunicación las siguientes evidencias: Instrumento para entrevista PIP, ejemplo de formato debidamente completado, ejemplo de correo electrónico mediante en el que se notifica el resultado de la entrevista. | 2017-07-01 | Escuela de Humanidades | No aplica | Se enviaron las evidencias solicitadas. | 100%
CONAC | 1.2.3 | La comisión recomienda que se promueva procesos de evaluación a los candidatos con la participación colegiada de la academia. | Enviar a la Escuela de Comunicación las siguientes evidencias: Reglamento de examen de cátedra, rúbrica para evaluar examen de cátedra, ejemplo de rúbricas completadas y ejemplo de correo electrónico de retroalimentación al docente. | 2017-07-01 | CEFAD | No aplica | Se enviaron las evidencias solicitadas. | 100%
CONAC | 1.3.4 | La comisión recomienda estructurar mecanismos donde se incluyan las recomendaciones del personal académico en la incorporación de nuevos profesores |  |  | CEFAD |  |  | 100%
CACEI | 1.4 | Consolidar un programa de actualización o capacitación profesional en la línea disciplinar de ingeniería industrial alineado a las necesidades del PE. | Definir las áreas de especialización del programa. Identificar las necesidades de formación disciplinar del personal docente, así como la pertinencia en función de las características del programa. Elaborar un programa de actualización / capacitación disciplinar de la Escuela de Ingeniería. Incluir rubros para la actualización/capacitación disciplinar en el programa de estímulos. | 2018-12-01 | Escuela de Ingeniería | Capital Humano
CACEI | 1.4 | Consolidar un programa de actualización o capacitación profesional en la línea disciplinar de ingeniería industrial alineado a las necesidades del PE. | Establecer un programa de estímulos para personal académico (de tiempo completo y de hora clase) que incluya: incentivos o bonos para investigación, becas para actualización disciplinar en los programas de educación continua de la UAP y financiamiento para actualización disciplinar en otras instituciones. | 2018-12-01 | Capital Humano | No aplica
CACECA | 1.4.4 | Desarrollar un diagnóstico interno de la Escuela de Negocios para identificar las áreas de oportunidad o áreas del conocimiento específicos, derivando de ahí, el programa de cursos inherentes a la actualización profesional y disciplinar, ello impactará de manera positiva la calidad el programa académico transmitiendo a los estudiantes conocimientos actuales. Presentar los registros de participación de los docentes en los cursos, para demostrar que se cumple con el porcentaje solicitado. |  |  | Capital Humano
CACECA | 1.4.3 | Generar y presentar los registros oficiales de asistencia a los cursos, específicamente de formación docente y actualización pedagógica, con el fin de verificar que el porcentaje solicitado se cubra. Así mismo, establecer una política de operación en donde se estipule el asistir de manera obligatoria a por lo menos un curso anualmente. | Elaborar un plan de capacitación anual que comprenda la impartición de cursos en línea y de cursos de no más de dos horas, facilitando la formación docente. El conjunto de minicursos podrá integrar un curso regular. Elaborar documento del área, que incluya misión, visión, objetivos, políticas y procedimientos. Entre las políticas se deberá contemplar la asistencia obligatoria a por lo menos un curso pedagógico-didáctico y uno de actualización tecnológica, anual; si el CEFAD no lo considera conveniente a nivel institucional, la disposición deberá incluirse en las políticas de la Escuela de Negocios. | 2018-03-01 | CEFAD | No aplica | 1. Ya se está diseñando el plan de capacitación 2018 con cursos en modalidad en línea. 2. Ya se elaboró y se mandó el documento con los elementos que debe incluir para mayor difusión y comunicación, el área de diseño me lo mandará una vez que esté aprobado para impresión y de forma digital. 3. Se realizó una nueva estructura del CEFAD en donde se contempla nueva ruta de formación para el docente H-C el cual deberá cursar como requisito obligatorio dos cursos. | 50%
CACECA | 1.4.5 | Incrementar la participación de los profesores en los cursos acerca de las tecnologías de información y comunicación proporcionados por el Centro de Formación y Actualización Docente, a fin de desarrollar esta competencia para la aplicación de nuevos medios de enseñanza en el aula. Presentar las constancias o registros de asistencia en el porcentaje solicitado. |  |  | CEFAD |  |  | 50%
CACECA | 1.4.4 | Desarrollar un diagnóstico interno de la Escuela de Negocios para identificar las áreas de oportunidad o áreas del conocimiento específicos, derivando de ahí, el programa de cursos inherentes a la actualización profesional y disciplinar, ello impactará de manera positiva la calidad el programa académico transmitiendo a los estudiantes conocimientos actuales. Presentar los registros de participación de los docentes en los cursos, para demostrar que se cumple con el porcentaje solicitado. | Definir las áreas de especialización del programa. Identificar las necesidades de formación disciplinar del personal docente, así como la pertinencia en función de las características del programa. Elaborar un programa de actualización / capacitación disciplinar de la Escuela de Ingeniería y de la Escuela de Negocios. Incluir rubros para la actualización/capacitación disciplinar en el programa de estímulos. | 2018-12-01 | Escuela de Negocios | Capital Humano
CACEI | 1.5 | Incrementar el número de profesores de tiempo completo que apoyan al programa y que tienen grados del área disciplinar, en particular incrementar su participación en asignaturas de especialidad disciplinar del PE. | Contratar 1 PTC por cada 25 estudiantes inscritos en la Licenciatura en Ingeniería Industrial para la Dirección. Cuidar que tengan grados del área disciplinar y que se contrate a un profesor - investigador. Contratar al menos 4 PTC que impartan asignaturas enlistadas en los planes de estudios de la Escuela de Negocios. Cuidar que se contrate a un profesor - investigador. Contratar 1 PTC por cada 25 estudiantes inscritos en la Licenciatura en Comunicación. Cuidar que se contrate a un profesor - investigador. Durante la selección y presupuesto de plazas, tomar en cuenta la categorización docente. | 01/03/2018 01/12/2018 | Capital Humano | No aplica | Los lineamientos de parametrización de la RUA establecen que se debe contratar 1 PTC por cada 50 alumnos, se ha propuesto la revisión de estos parámetros sin embargo, no depende la institución que se cambie. En las próximas conbtrataciones Capital Humano validará que los candidatos tengan el grado académico requerido para realizar trabajos de investigación. Actualmente la escuela de ingeniería cuenta en su plantilla con 3 profesores con grado de doctor.
CACECA | 1.5.2 | Contar con un mayor número de profesores de tiempo completo, sea por asignación de horas a los ya activos o por medio de nuevas contrataciones, a fin de fortalecer las funciones integradoras que apoyan el programa académico. Presentar los nombramientos que avalen el porcentaje solicitado. |  |  | Capital Humano
CONAC | 1.5.10 | La comisión recomienda que se promueva la incorporación de otros docentes de tiempo completo por lo menos a uno de los organismos a los que ya se tiene acceso. |  |  | Capital Humano
CONAC | 7.3.64 | CONAC recomienda impulsar la participación de profesores en programas de movilidad académica, a partir de la contratación de más profesores de tiempo completo que puedan aprovechar los convenios con universidades de la RUA y otras a nivel internacional. |  |  | Capital Humano |  |  | 80%
CONAC | 8.1.71 | CONAC recomienda promover la realización de investigaciones por parte de los profesores del programa y asignar al menos otro profesor de tiempo completo con descarga de horas para investigación. |  |  | Capital Humano
CONAC | 8.3.76 | CONAC recomienda establecer al menos dos líneas de investigación derivadas del programa o en coordinación con otros programas de la UAP; asignar al menos un profesor de tiempo completo dedicado a la investigación, así como considerar el establecimiento de un programa de estímulos para que los profesores de asignatura realicen investigación, a fin de que se registre un impacto positivo en la dirección de las tesis y los proyectos integradores. |  |  | Capital Humano
CACECA | 1.5.3 | Gestionar ante las autoridades competentes, el establecimiento de categorías para todos los profesores de tiempo completo con el propósito de que los docentes se esfuercen en la realización de sus funciones y aspirar a una categoría superior, todo ello con una orientación de mejora continua. Presentar las categorías definidas y el cálculo de los docentes en cada una de ellas. | Contratar a un asistente administrativo para la Escuela de Ingeniería. Definir y elaborar categorías para los profesores de tiempo completo (que deberá incluir la de profesor investigador). Contemplar tránsito entre categorías. Determinar la descarga académica para cada una de las categorías docentes; funciones: docencia, investigación, extensión, asesoría / tutoría, participación en redes de colaboración y gestión administrativa. Generar documento en el que se asigne oficialmente al PTC en una categoría específica. Elaborar una categorización de profesores de hora – clase que considere experiencia laboral, experiencia en investigación, etc. Elaborar y tener actualizada la relación de PTC en la que se señale la categoría asignada. | 2018-03-01 | Capital Humano | Dirección General Académica | Ya se cuenta con un asistente administrativo en la Escuela de Ingeniería. El desarrollo de categorias de profesores está considerado en el plan operativo 2018 del área de Capital Humano. Actualmente se trabajó en la categorización de profesores que cuentan con una especialidad y/o que imparten materias en inglés.
CONAC | 1.5.10 | La comisión recomienda que se promueva la incorporación de otros docentes de tiempo completo por lo menos a uno de los organismos a los que ya se tiene acceso. |  |  | Capital Humano
CACEI | 1.6 | Balancear las actividades sustantivas de los profesores de tiempo completo del PE, en lo particular en cuanto a tiempo dedicado a investigación o desarrollo tecnológico. Formalizar los tiempos dedicados a actividades administrativas para que se vean reflejados en las cargas de trabajo. |  |  | Capital Humano
CACECA | 1.6.2 | Mostrar el documento oficial de asignación de carga y descarga académica del total de los profesores de tiempo completo que apoyan el programa académico, identificando las horas que asignan para realizar la actividad de investigación, además anexará los avances o resultados derivados de esta actividad. Presentar también la evidencia documental que demuestre que en promedio anual, la dedicación a actividades de investigación por parte de los profesores de tiempo completo es al menos de un 30% |  |  | Capital Humano
CACECA | 1.6.3 | Establecer de manera formal la dedicación a la extensión académica por parte de los profesores de tiempo completo, reflejando en los horarios la asignación de por lo menos el 25% de la descarga académica. Presentar los horarios del total de los profesores de tiempo completo y los comprobantes de la aplicación de este tiempo. Anexarán las constancias de participación correspondientes. |  |  | Capital Humano |  |  | 100%
CACECA | 6.1.2 | Asignar de manera oficial al total de profesores de tiempo completo, horas para realizar las tutorías. Presentar el documento de asignación de tiempo y los registros del otorgamiento de este apoyo a los estudiantes a fin de garantizar tanto el cumplimiento de las horas asignadas como de la atención a los estudiantes. |  |  | Capital Humano |  |  | 10%
CACECA | 7.3.4 | Apoyar a los profesores para que participen en redes de colaboración tanto nacional como extranjera que fortalezcan el desarrollo del programa académico, mediante la realización de proyectos con intereses y objetivos comunes, que integren esfuerzos, recursos y planes conjuntos. Documentar y presentar la participación en las redes a través de los proyectos o trabajos realizados. |  |  | Capital Humano |  |  | 90%
CACEI | 7.6 | Fortalecer la participación de profesores de tiempo completo en los programas de extensión. |  |  | Capital Humano
CONAC | 7.6.69 | CONAC recomienda fomentar las actividades de extensión realizadas por los profesores del programa, a través de mecanismos de motivación, en vista de las características de la mayoría de su planta docente (Por asignatura) |  |  | Capital Humano
CONAC | 8.1.71 | CONAC recomienda promover la realización de investigaciones por parte de los profesores del programa y asignar al menos otro profesor de tiempo completo con descarga de horas para investigación. |  |  | Capital Humano
CACEI | 8.2 | Incrementar el uso de recursos externos que apoyen a los grupos de las líneas de investigación y que permitan fomentar una mayor participación de alumnos y profesores del PE. Formalizar la carga de investigación como una actividad sustantiva y relevante para el desarrollo del docente de tiempo completo del PE. |  |  | Capital Humano
CACECA | 8.2.1 | Presentar los proyectos de investigación y la documentación oficial que avale la asignación de los docentes del programa académico con el perfil pertinente encargados del desarrollo de cada proyecto autorizado y sus niveles de participación. |  |  | Capital Humano
CACECA | 8.2.2 | Anexar los proyectos de investigación registrados en las líneas aprobadas, resaltando dentro de la autorización, la asignación del presupuesto para su desarrollo y conclusión. |  |  | Capital Humano
CONAC | 8.2.72 | CONAC recomienda implementar el Plan rector de investigación, destinar recursos internos y gestionar recursos externos para la realización de investigaciones por parte de los profesores del programa y establecer grupos de investigación formados por profesores del programa. |  |  | Capital Humano
CACECA | 1.5.8 | Promover entre los docentes que cuenten con grado de doctor, la importancia de realizar trabajos para su publicación en medios impresos o digitales arbitrados y especializados, en beneficio de la difusión del conocimiento que se genere dentro de la Universidad. Presentar las obras en el porcentaje solicitado. | Incluir en el plan rector de investigación Realizar una campaña de promoción y comunicación de los mecanismos, apoyos e incentivos para la publicación. | 2018-12-01 | Investigación | No aplica | 1. Actualización al Plan Rector de Investigación presentado el 23 de octubre de 2018 en Comité de Calidad Académica. 2. Campaña de promoción en construcción. | 100%
CONAC | 1.6.13 | Esta comisión recomienda la consolidación del trabajo de investigación del PE para que se participe en encuentros académicos y se realicen publicaciones en memorias en extenso, revistas indexadas y/o revistas arbitradas. |  |  | Investigación |  |  | 60%
CONAC | 1.6.12 | Esta comisión recomienda continuar con el trabajo colegiado en academias, así como sistematizar el trabajo a fin de favorecer el cumplimiento de los objetos del programa y contribuir al mejoramiento del mismo. | Formalizar tanto los instrumentos necesarios como el calendario de sub-academias, como parte del plan de trabajo académico de cada semestre. | 2018-03-01 | Escuela de Comunicación | No aplica
CONAC | 1.6.13 | Esta comisión recomienda la consolidación del trabajo de investigación del PE para que se participe en encuentros académicos y se realicen publicaciones en memorias en extenso, revistas indexadas y/o revistas arbitradas. | Elaborar un plan de investigación de la Escuela de Comunicación, que incluya presupuesto para su desarrollo y conclusión. | 2018-12-01 | Escuela de Comunicación | No aplica
CACECA | 1.7.3 | Destacar dentro de los instrumentos aplicados para la evaluación periódica de los docentes, la consideración de la actividad de investigación. Identificar el resultado obtenido de acuerdo a la ponderación establecida y presentar los trabajos de investigación que sustenten dicho resultado. | Pedir en la Red la evaluación que se utiliza para la figura de profesor – investigador y aplicarla a la figura docente correspondiente. Establecer política de evaluación diversificada de acuerdo con categorías. | 2018-03-01 | Capital Humano | No aplica
CACECA | 1.7.4 | Presentar ejemplos de profesores de programa académico donde se observe la aplicación de la evaluación respecto a la elaboración de material didáctico, libros y las publicaciones en revistas especializadas o con arbitraje, así como el puntaje obtenido de los docentes en este aspecto y los respaldos de las obras. |  |  | Capital Humano
CACEI | 1.7 | Consolidar los mecanismos del proceso de evaluación integral docente de tal forma que se retroalimente al docente sobre su desempeño y áreas de oportunidad ligadas a la mejora del PE. | Diseñar un formato que incluya los resultados cuantitativos y cualitativos del SEPRAD y de la Evaluación Integral para ser enviado por correo electrónico al 100% de los docentes evaluados. Citar a aquellos docentes que hayan obtenido los resultados más bajos en ambas evaluaciones para retroalimentarlo personalmente. Elaborar constancia de retroalimentación. | 2018-12-01 | CEFAD | No aplica | No se ha diseñado aún, solicitaré apoyo a la escuela de ingeniería para poder generar un formato estadístico cuatitativo y cualitativo. | 0%
CONAC | 1.7.14 | CONAC recomienda consolidar y sistematizar los nuevos mecanismos de evaluación docente que se están practicando en la actualidad. |  |  | CEFAD |  | Ya se realiza, se convoca a los docentes que obtuvieron resultados por debajo del promedio para dar retroalimentación por parte del área CEFAD con el director de la escuela. | 100%
CONAC | 1.7.16 | CONAC recomienda realizar/consolidar las estrategias para incorporar el rubro de la investigación en los sistemas de información de la formación de sus profesionales académicos. De tal forma que se motive al personal académico en esta dinámica. | Elaborar un plan de formación docente sobre competencias relacionadas con la investigación. Este plan debe incluir como mínimo un curso semestral. Dar seguimiento a los resultados de aprendizaje y avances/productos derivados de los cursos | 2018-12-01 | Investigación | No aplica | Cada año en verano se imparte un seminario de metodos y técnicas de investigación para docentes de donde se han derivado en el último año 8 protocolos de investigación y 2 articulos academicos para publicación. | 100%
CACEI | 1.8 | Reconocer las buenas evaluaciones y méritos de los académicos, adicionales a la obtención de grados, y reflejarlos en el programa actual de estímulos y reconocimientos. | Establecer un programa de estímulos que incluya: incentivos o bonos para investigación, becas para actualización disciplinar en la UAP y financiamiento para actualización disciplinar en otras instituciones. Contemplar en la categorización de profesores de tiempo completo el tránsito entre categorías. Elaborar una categorización de profesores de hora – clase que considere experiencia laboral, experiencia en investigación, etc. Elaborar un manual para la promoción docente. Este manual debe incluir una evaluación de las funciones académicas: docencia, investigación, publicaciones, material didáctico y actividad laboral profesional (profesores de tiempo completo); y los resultados del SEPRAD, Evaluación Integral y otros criterios considerados en la categorización de los profesores de hora - clase: experiencia laboral, experiencia en investigación, etc. Así como los documentos y tiempos para integrar los documentos probatorios al expediente. | 2019-12-01 | Capital Humano | No aplica | Se considera que el área de investigación deberá ser desarrollada por el área académica. El área de Capital humano coordina la evaluación de desempeño en la que se establecen los objetivos que el PTC deberá cumplir en el año para la evaluación del 2018 , se sugerirá a los directores que planteén un objetivo al desarrollar un trabajo de investigación. Junto con el área de planeación y Servicios Instituacionales se desarrolló un instrumento de evaluación integral en donde se considerarán los resultados de evaluación de desempeño y los resultados y/o cumplimiento del plan operativo de cada área. | 30%
CACECA | 1.8.1 | Anexar las evidencias documentales que permitan avalar la aplicación de la normativa de promoción y que enmarque cada una de las actividades solicitados por el indicador, a través de ejemplos de docentes del programa académico que ascendieron a una categoría superior |  |  | Capital Humano |  |  | 80%
CACECA | 2.2.1 | Reforzar las acciones realizadas actualmente para lograr que la totalidad de los alumnos de nuevo ingreso participen en el curso de inducción. Mostrar los registros que evidencien la asistencia del 100% de los estudiantes. | La Coordinación de Vida Universitaria Anáhuac deberá contar con listas de asistencia firmadas, en las que se incluye nombre, ID y licenciatura del participante. La Escuela de Negocios decidirá las acciones a emprender en atención a los estudiantes que no asisten a la BIU. | 2017-03-01 | Escuela de Negocios | Vida Universitaria Anáhuac
CACECA | 2.2.1 | Reforzar las acciones realizadas actualmente para lograr que la totalidad de los alumnos de nuevo ingreso participen en el curso de inducción. Mostrar los registros que evidencien la asistencia del 100% de los estudiantes. | Contar con listas de asistencia firmadas, en las que se incluya nombre, ID y licenciatura del participante. | 2018-03-01 | Vida Universitaria Anáhuac | No aplica | Registros electrónicos con ID, nombre, licenciatura y datos de contacto. Registros, campaña de promoción con APREU. Para el 2018 además se tendrá un recorrido por los salones de humanidades y a los alumnos que no aparezcan en ningún registro se les llamará personalmente. | 100%
CACECA | 2.2.8 | Aplicar la 100% de los estudiantes de nuevo ingreso, un instrumento que valore a grandes rasgos su situación socioeconómica, con la finalidad de generar datos estadísticos que pudiesen ser de utilidad para la toma de decisiones, previendo el apoyo a los estudiantes que más adelante lo requieran. Demostrar documentalmente que se realizan estas acciones. | Aplicar un cuestionario en línea a todos los candidatos a ingresar a la Universidad (el área de Orientación Vocacional de la UAMx fue quien nos compartió la estrategia; la Dirección de Evaluación Institucional es quien opera el instrumento en línea y genera la estadística). | 2019-12-01 | Evaluación Institucional | Atención Preuniversitaria | Ninguna. | 0%
CACECA | 2.2.8 | Aplicar la 100% de los estudiantes de nuevo ingreso, un instrumento que valore a grandes rasgos su situación socioeconómica, con la finalidad de generar datos estadísticos que pudiesen ser de utilidad para la toma de decisiones, previendo el apoyo a los estudiantes que más adelante lo requieran. Demostrar documentalmente que se realizan estas acciones. | Aplicar un cuestionario en línea a todos los candidatos a ingresar a la Universidad (el área de Orientación Vocacional de la UAMx fue quien nos compartió la estrategia; la Dirección de Evaluación Institucional es quien opera el instrumento en línea y genera la estadística). | 2019-12-01 | Atención Preuniversitaria | Evaluación Institucional
CACEI | 2.3 | Consolidar el uso y difusión estandarizado de las estadísticas de trayectoria escolar, asegurando que el coordinador del programa y áreas claves de apoyo como tutorías, asesoría académica, entre otras, puedan tener la información pertinente acorde a las necesidades de sus funciones para tomar acciones preventivas y correctivas que impacten positivamente en la trayectoria escolar. | Contratar a un analista/estadista que pueda dedicarse a: dar seguimiento a la correcta alimentación de banner y a la generación de un informe estadístico semestral (reprobación, rezago, deserción, eficiencia terminal, resultados del EGEL, titulación, entre otros) diferenciado por programa (Evaluación Institucional). A partir de la información que arroje el informe, implementar acciones remediales (Escuela de Ingeniería). | 2019-12-01 | Escuela de Ingeniería | Evaluación Institucional
CACEI | 2.6 | Establecer mecanismos para incrementar la confiabilidad de los datos de rendimiento escolar por cohorte generacional del programa. Utilizar esta información de manera sistemática para mejorar los índices de rendimiento escolar por cohorte. |  |  | Escuela de Ingeniería
CACEI | 10.2 | Establecer estrategias que permitan un manejo integral y estandarizado de la información del estudiante de tal manera que se puedan realizar un análisis y generar acciones de mejora para el desarrollo del PE. |  |  | Escuela de Ingeniería
CACEI | 2.3 | Consolidar el uso y difusión estandarizado de las estadísticas de trayectoria escolar, asegurando que el coordinador del programa y áreas claves de apoyo como tutorías, asesoría académica, entre otras, puedan tener la información pertinente acorde a las necesidades de sus funciones para tomar acciones preventivas y correctivas que impacten positivamente en la trayectoria escolar. | Contratar a un analista/estadista que pueda dedicarse a: dar seguimiento a la correcta alimentación de banner y a la generación de un informe estadístico semestral (reprobación, rezago, deserción, eficiencia terminal, resultados del EGEL, titulación, entre otros) diferenciado por programa (Evaluación Institucional). A partir de la información que arroje el informe, las Escuelas implementarán acciones remediales. | 2019-12-01 | Evaluación Institucional | No aplica | Majo, una disculpa porque ya no nos reunimos para platicarlo. No estoy de acuerdo en toda esta parte. Creo que hay una confusión en las funciones y responsabilidades de Evaluación. Hay varias recomendaciones que no se refieren tanto a la información, sino a la estrategia de seguimiento y acciones, entonces hay que entender el fondo de la recomendación. Por otro lado, EI es un área de servicio y apoyo para las demás.... entonces si, cuando existen requerimientos particulares, el área o escuela debe buscarnos para trabajar un instrumento y entregarles resultados que les den lo que requieren, mas no es nuestra responsabilidad, todo lo que indican las recomendaciones. (No sé si me explico, por eso prefería platicarlo en persona). | 0%
CACEI | 2.6 | Establecer mecanismos para incrementar la confiabilidad de los datos de rendimiento escolar por cohorte generacional del programa. Utilizar esta información de manera sistemática para mejorar los índices de rendimiento escolar por cohorte. |  |  | Evaluación Institucional |  |  | 0%
CACECA | 2.6.2 | Evaluar la efectividad de las estrategias establecidas para abatir el porcentaje de deserción, fortaleciendo las que han dado mejores resultados o bien, reorientarlas, a fin de reducir el promedio de las últimas tres generaciones a menos del 20%. Presentar las estadísticas con los resultados obtenidos. |  |  | Evaluación Institucional |  |  | 0%
CACECA | 2.6.5 | Realizar el seguimiento permanente de la trayectoria académica de los estudiantes con el objetivo de canalizarlos a los programas de apoyo en forma oportuna. Derivado de esta acción se tendrá como consecuencia, el incremento de la eficiencia terminal. Presentar las estadísticas que avalen el cumplimiento del porcentaje solicitado. |  |  | Evaluación Institucional |  |  | 0%
CACEI | 6.2 | Sistematizar un programa de asesorías académicas a lo largo de la permanencia del estudiante en el PE y no solo bajo solicitud expresa del estudiante. Fortalecer el análisis del impacto de las asesorías en el rendimiento escolar de los alumnos del PE. |  |  | Evaluación Institucional |  |  | 0%
CACEI | 10.2 | Establecer estrategias que permitan un manejo integral y estandarizado de la información del estudiante de tal manera que se puedan realizar un análisis y generar acciones de mejora para el desarrollo del PE. |  |  | Evaluación Institucional |  |  | 0%
CACEI | 2.5 | Consolidar el proceso de seguimiento del programa de titulación. | A partir de la información que arroje la encuesta orientada a identificar las causas de deserción, rezago y no titulación de los estudiantes, implementar acciones remediales. | 2018-03-01 | Dirección General Académica | Escuelas
CACECA | 2.6.7 | Operar diversos programas remediales a fin de incrementar el índice de titulación, apoyando en un diagnóstico de la trayectoria escolar de los alumnos de la carrera determinando las causas que originan que los alumnos que terminan sus estudios no se titulan. Mostrar la documentación que compruebe las acciones llevadas a cabo para incrementar este porcentaje. |  |  | Dirección General Académica
CACEI | 2.5 | Consolidar el proceso de seguimiento del programa de titulación. | Capturar en SGASTDN (pestaña de Comentarios) la observación correspondiente al estatus de titulación de cada estudiante. | 2018-03-01 | Servicios Escolares | No aplica | De acuerdo a la acción sugerida, se llego a la conclusión que no funcionaria, ya que pocos revisan la información capturada en BANNER. Se esta trabajando con un listado histórico de todos los egresados para compararse con los Titulados (por escuela), y así obtener índices de efectividad, el cual a cada escuela se le compartirá para seguimiento y en conjunto lanzar una campaña. Se ha consolidado con proceso claro y especifico de Titulación, se esta trabajando en la difusión, y se ha mejorado la comunicación con el egresado, referente al avance en su trámite. | 50%
CACECA | 2.6.7 | Operar diversos programas remediales a fin de incrementar el índice de titulación, apoyando en un diagnóstico de la trayectoria escolar de los alumnos de la carrera determinando las causas que originan que los alumnos que terminan sus estudios no se titulan. Mostrar la documentación que compruebe las acciones llevadas a cabo para incrementar este porcentaje. |  |  | Servicios Escolares |  |  | 30%
CACEI | 2.5 | Consolidar el proceso de seguimiento del programa de titulación. | Diseñar una encuesta orientada a identificar las causas de deserción, rezago y no titulación de los estudiantes (Evaluación institucional). A partir de la información que arroje la encuesta, las Escuelas implementarán acciones remediales. | 2018-03-01 | Evaluación Institucional | Escuelas | Teníamos una propuesta pero creo que ustedes ya tenían un instrumento? Y me parece ya la aplicaron el semestre pasado? Necesito saber el status de eso, sino para que la saquemos antes de tu fecha.
CACECA | 2.6.7 | Operar diversos programas remediales a fin de incrementar el índice de titulación, apoyando en un diagnóstico de la trayectoria escolar de los alumnos de la carrera determinando las causas que originan que los alumnos que terminan sus estudios no se titulan. Mostrar la documentación que compruebe las acciones llevadas a cabo para incrementar este porcentaje. |  |  | Evaluación Institucional
CACEI | 2.5 | Consolidar el proceso de seguimiento del programa de titulación. | Capturar en SGASTDN (pestaña de Comentarios) la observación correspondiente al estatus de titulación de cada estudiante (Servicios Escolares). Diseñar una encuesta orientada a identificar las causas de deserción, rezago y no titulación de los estudiantes (Evaluación institucional). A partir de la información que arroje la encuesta, implementar acciones remediales (DGA y Escuela de Ingeniería). | 2018-03-01 | Escuela de Ingeniería | Dirección General Académica / Evaluación Institucional / Servicios Escolares
CACECA | 2.6.1 | Canalizar oportunamente a los estudiantes en riesgo de reprobación a los Programas de Desarrollo Universitario o equivalentes considerando para ello, el desempeño académico de los alumnos desde la primera evaluación, a fin de nivelarse académicamente y contribuir en la disminución del índice actual. Presentar las estadísticas que avale el porcentaje solicitado. (Reporte de calificaciones parciales, Reporte de materias reprobadas, esquema de asesorías de las asignaturas más reprobadas) | Solicitar a la Red el acceso correspondiente para que los coordinadores de programas den seguimiento al reporte de calificaciones parciales. Con esta información, los coordinadores podrán canalizar a los estudiantes al programa de asesorías. | 2018-03-01 | Operación Académica | No aplica | Se ha solicitado la actualización a través del enlace de Sistemas a la Red. Falta dar capacitación a coordinadores y directores para utilizar la herramienta. | 80%
CACEI | 6.2 | Sistematizar un programa de asesorías académicas a lo largo de la permanencia del estudiante en el PE y no solo bajo solicitud expresa del estudiante. Fortalecer el análisis del impacto de las asesorías en el rendimiento escolar de los alumnos del PE. |  |  | Operación Académica |  |  | 80%
CACECA | 2.6.1 | Canalizar oportunamente a los estudiantes en riesgo de reprobación a los Programas de Desarrollo Universitario o equivalentes considerando para ello, el desempeño académico de los alumnos desde la primera evaluación, a fin de nivelarse académicamente y contribuir en la disminución del índice actual. Presentar las estadísticas que avale el porcentaje solicitado. (Reporte de calificaciones parciales, Reporte de materias reprobadas, esquema de asesorías de las asignaturas más reprobadas) | La COA deberá solicitar a la Red el acceso correspondiente para que los coordinadores de programas den seguimiento al reporte de calificaciones parciales. Con esta información, los coordinadores podrán canalizar a los estudiantes al programa de asesorías. | 2018-03-01 | Escuela de Negocios | Operación Académica
CACECA | 2.6.2 | Evaluar la efectividad de las estrategias establecidas para abatir el porcentaje de deserción, fortaleciendo las que han dado mejores resultados o bien, reorientarlas, a fin de reducir el promedio de las últimas tres generaciones a menos del 20%. Presentar las estadísticas con los resultados obtenidos. | Contratar a un analista/estadista que pueda dedicarse a: dar seguimiento a la correcta alimentación de banner y a la generación de un informe estadístico semestral (reprobación, rezago, deserción, eficiencia terminal, resultados del EGEL, titulación, entre otros) diferenciado por programa (Evaluación Institucional). A partir de la información que arroje el informe, implementar acciones remediales (Escuela). | 2019-12-01 | Escuela de Negocios | Evaluación Institucional
CACECA | 2.6.5 | Realizar el seguimiento permanente de la trayectoria académica de los estudiantes con el objetivo de canalizarlos a los programas de apoyo en forma oportuna. Derivado de esta acción se tendrá como consecuencia, el incremento de la eficiencia terminal. Presentar las estadísticas que avalen el cumplimiento del porcentaje solicitado. |  |  | Escuela de Negocios
CACECA | 2.6.6 | Difundir entre los estudiantes desde los semestres tempranos, los requisitos y trámites de titulación, además de establecer esquemas para incentivar entre los egresados no titulados la realización de ese proceso. Presentar las estadísticas que avalen el logro del porcentaje solicitado. | Incluir proceso y requisitos de titulación en folletos promocionales (de forma muy general). | 2018-12-01 | Atención Preuniversitaria | No aplica | Se incluye la información recibida por servicios escolares en todos los folletos de proceso de admisión. | 100%
CACECA | 2.6.6 | Difundir entre los estudiantes desde los semestres tempranos, los requisitos y trámites de titulación, además de establecer esquemas para incentivar entre los egresados no titulados la realización de ese proceso. Presentar las estadísticas que avalen el logro del porcentaje solicitado. | Incluir proceso y requisitos de titulación en folletos promocionales (A-Preu) Impartir junta informativa a los alumnos de Practicum I y II (Escuela). | 2018-12-01 | Escuela de Negocios | Atención Preuniversitaria
CACECA | 2.6.7 | Operar diversos programas remediales a fin de incrementar el índice de titulación, apoyado en un diagnóstico de la trayectoria escolar de los alumnos de la carrera determinando las causas que originan que los alumnos que terminan sus estudios no se titulan. Mostrar la documentación que compruebe las acciones llevadas a cabo para incrementar este porcentaje. | Capturar en SGASTDN (pestaña de Comentarios) la observación correspondiente al estatus de titulación de cada estudiante (Servicios Escolares). Diseñar una encuesta orientada a identificar las causas de deserción, rezago y no titulación de los estudiantes (Evaluación institucional). A partir de la información que arroje la encuesta, implementar acciones remediales (DGA y Escuela de Negocios). | 2018-03-01 | Escuela de Negocios | Dirección General Académica / Evaluación Institucional / Servicios Escolares
CONAC | 2.6.24 | CONAC recomienda impulsar trabajos de investigación científica y valorar la pertinencia de incluir el Examen General de Conocimientos CENEVAL. | Enviar a la Escuela de Comunicación las siguientes evidencias: artículos 49 a 51 del RALUA, Aviso DGA sobre aplicación del EGEL, Ejemplo de Acuse de enterado firmado y Resultados obtenidos en el EGEL – Comunicación en los últimos cuatro periodos académicos. | 2017-07-01 | CEFAD | No aplica | Se enviaron las evidencias solicitadas. | 100%
CACEI | 3.1 | Fortalecer de una manera sistemática la participación de empleadores y egresados para verificar la pertinencia del programa. | Enviar las recomendaciones correspondientes a la SE-RUA, solicitándoles la documentación puntual del proceso de evaluación curricular en que participan empleadores y egresados, así como los estudios comparativos con otras instituciones, proyección de la profesión, opinión de expertos en la disciplina, etc. | 2019-12-01 | Calidad Académica | SE-RUA | Ya envié el correo electrónico a la SE-RUA, esperando se tomen en cuenta todas las recomendaciones para el proceso curricular vigente. | 5%
CACEI | 3.7 | Fortalecer la participación de instancias externas en la evaluación y actualización de los planes de estudio. |  |  | Calidad Académica |  |  | 5%
CACECA | 3.7.3 | Evaluar la pertinencia del programa académico, a través de estudios prospectivos del mercado laboral, así como los avances en los aspectos pedagógicos, tecnológicos y de la disciplina. Presentar la metodología aplicada en la evaluación y los registros obtenidos tales como cuestionarios contestados por los empleadores y egresados; investigaciones documentales y de campo, estudios comparativos con otras instituciones, desempeño profesional de egresados, opinión de expertos en la disciplina, entre otros. |  |  | Calidad Académica |  |  | 5%
CONAC | 3.7.41 | CONAC recomienda generar un sistema que permita ser claro y preciso a la participación de los empleadores y egresados respecto a la actualización de los planes de estudio. |  |  | Calidad Académica |  |  | 5%
CACECA | 3.1.2 | Formular las políticas de operación de la Licenciatura derivadas del modelo educativo. Someterlas a autorización ante las instancias correspondientes y presentarlas como un complemento del plan de estudios. | La Escuela de Negocios decidirá las acciones correspondientes. | 2018-03-01 | Escuela de Negocios | No aplica
CACECA | 3.1.3 | Incluir dentro del análisis de congruencia las políticas autorizadas del plan de estudios, como lo solicita el indicador. |  |  | Escuela de Negocios
CONAC | 3.2.28 | CONAC recomienda que se lleve a cabo la evaluación de las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes de las últimas tres generaciones de nuevo ingreso. También un programa remedial para asegurar el perfil de ingreso en los estudiantes de nuevo ingreso, con los resultados obtenidos en los últimos tres años. | Elaborar el perfil de ingreso de la Licenciatura. Describir los programas remediales ya implementados: PDU y Habilidades de la comunicación. Presentar las evidencias correspondientes. | 2017-07-01 | Calidad Académica | Escuela de Comunicación | Se elaboró el perfil de ingreso de la Licenciatura y se presentaron las evidencias correspondientes a los programas de PDU y el remedial de Habilidades de la comunicación. | 100%
CONAC | 3.2.28 | CONAC recomienda que se lleve a cabo la evaluación de las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes de las últimas tres generaciones de nuevo ingreso. También un programa remedial para asegurar el perfil de ingreso en los estudiantes de nuevo ingreso, con los resultados obtenidos en los últimos tres años. | Elaborar el perfil de ingreso de la Licenciatura. Describir los programas remediales ya implementados: PDU y Habilidades de la comunicación. Presentar las evidencias correspondientes. | 2017-07-01 | Escuela de Comunicación | Calidad Académica
CACEI | 3.3 | Fortalecer el proceso de revalidación de materias de tal manera que el director del PE y los estudiantes cuenten con un proceso transparente para validar la pertinencia de la revalidación de un curso por otro. Fortalecer la participación de profesores de tiempo completo en los procesos colegiados de revisión y actualización permanente de los programas de asignatura. | Elaborar un Manual en el que se determinen procesos y criterios estandarizados para la revalidación de asignaturas a cursar por los alumnos durante su intercambio. Incluir en el manual el proceso y criterios utilizados para la movilidad y anexar los formatos correspondientes. | 2018-12-01 | Centro de Lenguas y Relaciones Académicas | No aplica
CACEI | 3.3 | Fortalecer el proceso de revalidación de materias de tal manera que el director del PE y los estudiantes cuenten con un proceso transparente para validar la pertinencia de la revalidación de un curso por otro. Fortalecer la participación de profesores de tiempo completo en los procesos colegiados de revisión y actualización permanente de los programas de asignatura. | Solicitar a los docentes que al terminar cada periodo académico completen el formato de evaluación de asignatura (se puede utilizar el de la SE-RUA). Esta información deberá servir para la revisión permanente de los programas de asignatura y para enviar la evaluación para la próxima actualización curricular (Escuela de Ingeniería). | 2018-12-01 | Escuela de Ingeniería | No aplica
CACECA | 3.5.3 | Incorporar como contenido temático de algunas asignaturas, los pasos que debe seguir un estudiante para realizar actividades de investigación, abarcando desde la concepción de la idea de investigación, marco teórico, formulación de hipótesis, diseño de investigación, instrumento de recolección de datos y del reporte de investigación, entre otros. Presentar los programas de asignatura que lo contengan. | Ofertar la asignatura electiva libre: Metodología de la investigación. | 2019-12-01 | Negocios Internacionales | No aplica
CACECA | 3.5.8 | Promover el trabajo en grupos multidisciplinarios pudiendo ser a través de alguna asignatura estableciendo actividades de aprendizaje para que los estudiantes del programa académico desarrollen proyectos con estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad en donde cada uno aporte desde su disciplina. Presentar los programas de asignatura resaltando los contenidos correspondientes y los resultados obtenidos de dichos grupos. | Pedir a los profesores que los trabajos en equipo sean interdisciplinarios. Generar un Drive en que se guarden las evidencias de estos trabajos (las portadas deberán indicar nombre de los alumnos y licenciaturas). | 2018-03-01 | Escuela de Humanidades | No aplica | Se ha solicitado a profesores bloque Anáhuac las portadas con los requerimientos de nombre, ID y licenciatura; Ivette envió a Calidad Académica ya algunas de estas portadas. | 80%
CACECA | 3.5.9 | Incluir dentro del currículum del programa académico, diversas materias en donde se fomente la cultura de la calidad en los estudiantes de la carrera. Mostrar la evidencia documental que compruebe que diversas asignaturas de la carrera incluyan este conocimiento. | La Escuela preguntará cómo se solventa este tema en las diferentes Universidades de la Red. | 2018-03-01 | Escuela de Negocios | No aplica
CONAC | 3.5.39 | CONAC recomienda la aplicación de exámenes línea curricular o especialidad. | Capacitar a los profesores de tiempo completo y hora-clase para la elaboración de reactivos tipo EGEL (CEFAD). | 2018-12-01 | CEFAD | Escuela de Comunicación | Por parte del CENEVAL no estan impartiendo todavia cursos de reactivos foraneos, sin embargo los profesores realizaron el EGEL para poder realizar planes de acción de cada programa. | 30%
CONAC | 3.5.39 | CONAC recomienda la aplicación de exámenes línea curricular o especialidad. | Diseñar exámenes finales tipo EGEL en las materias de preespecialidad o de las áreas de preespecialidad para demostrar que los alumnos cuentan con las competencias. CEFAD apoyará a la Escuela con la capacitación de los profesores para elaborar reactivos tipo EGEL. | 2018-12-01 | Escuela de Comunicación | No aplica
CACECA | 3.7.2 | Modificar la frecuencia de la revisión y actualización del plan de estudios, no debiendo exceder el plazo de cinco años. Presentar la regulación y los planes de estudio inmediatos anteriores pare verificar que se cumpla con la periodicidad. | Sí se cumple con esta recomendación. Presentar las evidencias que lo avalan. | 2018-03-01 | Calidad Académica | No aplica | La revisión se hizo a los cuatro años de iniciado el plan 2010 e inmediatamente después se comenzó el proceso de actualización que dio origen al plan 2016. La actualización de éste último iniciará en este año (2018) | 100%
CONAC | 3.8.42 | CONAC recomienda diseñar estrategias particulares para la proyección del programa entre organizaciones y empleadores de la región, tomando en consideración las características de su mercado meta y de las condiciones que se derivan de la competencia en ella. Asimismo, generar estrategias que permitan difundir el perfil de ingreso, plan de estudios en medios de comunicación de una manera explícita. | Incluir los elementos solicitados en el Plan de Comunicación de la Escuela de Comunicación. | 2018-03-01 | Comunicación Institucional | Escuela de Comunicación | Calendarios de Comunicación en medios con la colaboración de la Escuela de Comunicación. Plan de comunicación de la Escuela con las acciones específicas. | 100%
CONAC | 3.8.42 | CONAC recomienda diseñar estrategias particulares para la proyección del programa entre organizaciones y empleadores de la región, tomando en consideración las características de su mercado meta y de las condiciones que se derivan de la competencia en ella. Asimismo, generar estrategias que permitan difundir el perfil de ingreso, plan de estudios en medios de comunicación de una manera explícita. | Incluir los elementos solicitados en el Plan de Vinculación de la Escuela de Comunicación. | 2018-03-01 | Desarrollo Institucional | Vinculación y Egresados / Escuela de Comunicación
CONAC | 3.8.42 | CONAC recomienda diseñar estrategias particulares para la proyección del programa entre organizaciones y empleadores de la región, tomando en consideración las características de su mercado meta y de las condiciones que se derivan de la competencia en ella. Asimismo, generar estrategias que permitan difundir el perfil de ingreso, plan de estudios en medios de comunicación de una manera explícita. | Incluir los elementos solicitados en el Plan de Vinculación de la Escuela de Comunicación. | 2018-03-01 | Vinculación y Egresados | Desarrollo Institucional / Escuela de Comunicación | Se han realizado distintas actividades por parte del área de egresados y la Escuela de Comunicación de manera aislada, a partir de enero 2018 en conjunto se está trabajando en un plan de vinculación que nos permita difundir el perfil de nuestros alumnos y egresado y acercarlos con los empleadores | 20%
CONAC | 3.8.42 | CONAC recomienda diseñar estrategias particulares para la proyección del programa entre organizaciones y empleadores de la región, tomando en consideración las características de su mercado meta y de las condiciones que se derivan de la competencia en ella. Asimismo, generar estrategias que permitan difundir el perfil de ingreso, plan de estudios en medios de comunicación de una manera explícita. | Incluir los elementos solicitados en el Plan de Comunicación y en el Plan de Vinculación de la Escuela de Comunicación. | 2018-03-01 | Escuela de Comunicación | Desarrollo Institucional / Vinculación y Egresados / Comunicación Institucional
CONAC | 4.1.46 | CONAC recomienda generar una estrategia en la cual puedan obtenerse resultados de validación de los instrumentos utilizados por los profesores del programa para evaluar los diversos tipos de aprendizajes alcanzados por los alumnos, así como de los aprendizajes del servicio social y las prácticas profesionales, con la finalidad de utilizar dichos resultados para desarrollar un plan de mejora. | Enviar las siguientes evidencias a la Escuela de Comunicación: Manual para la elaboración de evaluaciones finales, Relación institucional de instrumentos revisados, Ejemplo de correo electrónico de retroalimentación. | 2017-07-01 | Calidad Académica | No aplica | Se enviaron las evidencias solicitadas. | 100%
CONAC | 4.1.46 | CONAC recomienda generar una estrategia en la cual puedan obtenerse resultados de validación de los instrumentos utilizados por los profesores del programa para evaluar los diversos tipos de aprendizajes alcanzados por los alumnos, así como de los aprendizajes del servicio social y las prácticas profesionales, con la finalidad de utilizar dichos resultados para desarrollar un plan de mejora. | Entregar a la Escuela de Comunicación las siguientes evidencias: Evaluación de instituciones beneficiarias de servicio social (instrumento y ejemplos de aplicación). | 2017-07-01 | Servicio Social | No aplica | Se enviaron las evidencias solicitadas. | 100%
CACEI | 5.1 | Incrementar el desarrollo de la actitud emprendedora entre los estudiantes del PE. Asimismo considerar la creación de una incubadora de empresas que apoye las acciones de emprendimiento que actualmente se tienen y sea un punto de convergencia para alumnos y miembros del sector productivo. | Elaborar un plan de trabajo institucional para el desarrollo de una consultoría / incubadora. Fincar los diferentes proyectos de consultoría en la incubadora institucional. | 2019-12-01 | Desarrollo Institucional | Escuelas
CONAC | 5.1.49 | CONAC recomienda formalizar, desarrollar y evaluar programas de emprendimiento propios del programa de Comunicación. |  |  | Desarrollo Institucional
CACECA | 10.3.3 | Implantar acciones que permitan la realización de proyectos especiales a los sectores público y privado de los que se obtenga un ingreso por su desarrollo y en los cuales participen estudiantes y docentes del programa académico. Presentar la información documental que avale el porcentaje solicitado por el indicador. |  |  | Desarrollo Institucional
CACEI | 5.1 | Incrementar el desarrollo de la actitud emprendedora entre los estudiantes del PE. Asimismo considerar la creación de una incubadora de empresas que apoye las acciones de emprendimiento que actualmente se tienen y sea un punto de convergencia para alumnos y miembros del sector productivo. | Mantener las pláticas de emprendimiento. Elaborar un plan de trabajo institucional para el desarrollo de una consultoría / incubadora. Fincar proyectos de consultoría de la Escuela de Ingeniería en la incubadora institucional. | 2019-12-01 | Escuela de Ingeniería | Desarrollo Institucional / Escuelas
CONAC | 5.1.49 | CONAC recomienda formalizar, desarrollar y evaluar programas de emprendimiento propios del programa de Comunicación. | Mantener las pláticas de emprendimiento. Determinar como requisito indispensable proyectos de emprendimiento en las materias de preespecialidad (Comunicación). Elaborar un plan de trabajo institucional para el desarrollo de una consultoría / incubadora. Fincar los diferentes proyectos de consultoría en la incubadora institucional. | 2019-12-01 | Escuela de Comunicación | Desarrollo Institucional / Escuelas
CACECA | 5.2.1 | Realizar campañas orientadas a incrementar el interés de los educandos en las actividades culturales y artísticas que ofrece la universidad, con el fin de aumentar a por lo menos el 30% de participación. Presentar los registros que así lo avalen. | Organizar Día Anáhuac y durante el mismo, promocionar las actividades de arte y cultura y las actividades deportivas. | 2018-12-01 | Vida Universitaria Anáhuac | No aplica | Campañas publicitarias a inicio de curso que se comparten via mailing personal y a las escuelas. Registros deportivos. Campaña de comunicación deportiva. Stands en BIU. Obra de teatro. Noviembre 2017. Taller de Visitas Culturales 2017. Exposición de Arte. | 20%
CACECA | 5.3.1 | Promover la formación integral en los estudiantes, motivándoles a participar en actividades deportivas, considerando que la institución cuenta con las instalaciones necesarias y en buen estado de uso para que las realicen, Presentar los registros que avalen el porcentaje solicitado. |  |  | Vida Universitaria Anáhuac |  |  | 86%
CONAC | 5.3.51 | CONAC recomienda que se genere una estrategia de comunicación para dar a conocer de una manera alternativa las actividades deportivas para generar mayor suscripción a las mismas. |  |  | Vida Universitaria Anáhuac |  |  | 100%
CACECA | 5.3.1 | Promover la formación integral en los estudiantes, motivándoles a participar en actividades deportivas, considerando que la institución cuenta con las instalaciones necesarias y en buen estado de uso para que las realicen, Presentar los registros que avalen el porcentaje solicitado. | Organizar Día Anáhuac y durante el mismo, promocionar las actividades deportivas. | 2018-12-01 | Deportes | Vida Universitaria Anáhuac | Carrera Altética 5 y 10 k Leones Anáhuac; Semana leones torneo inter Anáhuac´s; torneos internos de futbol rápido; Torneo Interprepas; Torneos universitarios Condde Y Conadeip; Torneo de la amistad; Gala deportiva; Día Ov. Registros deportivos. Campaña de comunicación deportiva. Stands en BIU. Torneo Deportivo Vida Universitaria 2017. | No se puede asignar porcentaje debido a que no hay evidencias de cumplimiento.
CONAC | 5.3.51 | CONAC recomienda que se genere una estrategia de comunicación para dar a conocer de una manera alternativa las actividades deportivas para generar mayor suscripción a las mismas. |  |  | Deportes |  | La Coordinación de Deportes ya cuenta con redes sociales específicas y vinculadas a las de la Universidad. También cuenta con platillas de promoción. | 100%
CACEI | 5.4 | Consolidar los programas de orientación profesional e inserción en el campo laboral. | Estructurar un programa formal de orientación profesional que comprenda: encuentros con egresados y talleres (Egresados), visitas a empresas y cátedras, congresos, etc. (Escuelas). Reunión con las empresas para presentarles el programa y ver de que manera lo enriquecen con sus visitas, congresos y les cuentan como actividad nuestros talleres. Sistematizar los registros de asistencia de los estudiantes que participan en los talleres, con firma y licenciatura de procedencia. | 2018-03-01 | Vinculación y Egresados | Escuelas | Programa de talento Anáhuac versión 2017: Se esta trabajando una mejora al programa que se aplicará a partir del enero 2018 (incluyendo encuentro con Egresados y diploma en competencias) Plan de Cultivo a empleadores Top.
CACECA | 5.4.3 | Estructurar y ejecutar un programa de orientación profesional que permita dar a conocer a los estudiantes las diferentes áreas del campo profesional, a través de las experiencias de expertos. Presentar el programa requerido y sus resultados. |  |  | Vinculación y Egresados |  |  | 65% | El 2017 se operó al 100% pero las adecuaciones para el 2018 son las que se reportan al 65%
CACECA | 5.4.4 | Mostrar los registros de participación de los estudiantes en el programa de orientación profesional que se realice, a fin de avalar que asiste el porcentaje requerido por el indicador. |  |  | Vinculación y Egresados |  |  | 50% | Se reporta al 50% por que ya se cuenta con el plan falta implementarlo
CONAC | 5.4.52 | CONAC recomienda formalizar y generar canales que permitan mejorar la vinculación directa entre el programa y los empleadores, sin distinción entre micro, pequeñas, medianas y grandes organizaciones, así como realizar visitas a empresas y organizaciones, a través de vinculación de prácticas profesionales, mesas redondas, seminarios para obtener impacto en el desarrollo del programa. |  |  | Vinculación y Egresados
CACEI | 5.4 | Consolidar la participación de profesores y alumnos en eventos científicos y tecnológicos. | Estructurar un programa de orientación profesional que comprenda: encuentros con egresados y talleres (Egresados), visitas a empresas y cátedras, congresos, etc. (Escuela). Sistematizar los registros de asistencia de los estudiantes que participan en los talleres, con firma y licenciatura de procedencia (Egresados). Sistematizar los registros de asistencia de los estudiantes que participan en las visitas, cátedras, congresos, con firma y licenciatura de procedencia (Escuela). Incluir la participación en estas actividades como parte de la evaluación de las asignaturas con la naturaleza necesaria. Generar cátedras corporativas. | 2018-03-01 | Escuela de Ingeniería | Vinculación y Egresados
|  |  | Incentivar a los profesores investigadores a participar con sus proyectos finales en congresos o conferencias (misma acción que en el indicador 8.1). Incluir la información de actividades como cátedras primas, congresos, etc. | 2018-12-01 | Escuela de Ingeniería | No aplica
CACECA | 5.4.3 | Estructurar y ejecutar un programa de orientación profesional que permita dar a conocer a los estudiantes las diferentes áreas del campo profesional, a través de las experiencias de expertos. Presentar el programa requerido y sus resultados. | Estructurar un programa de orientación profesional que comprenda: encuentros con egresados y talleres (Egresados), visitas a empresas y cátedras, congresos, etc. (Escuela). Sistematizar los registros de asistencia de los estudiantes que participan en los talleres, con firma y licenciatura de procedencia (Egresados). Incluir la participación en estas actividades como parte de la evaluación de las asignaturas con la naturaleza necesaria. Generar cátedras corporativas. | 2018-03-01 | Escuela de Negocios | Vinculación y Egresados
CACECA | 5.4.4 | Mostrar los registros de participación de los estudiantes en el programa de orientación profesional que se realice, a fin de avalar que asiste el porcentaje requerido por el indicador. |  |  | Escuela de Negocios
CONAC | 5.4.52 | CONAC recomienda formalizar y generar canales que permitan mejorar la vinculación directa entre el programa y los empleadores, sin distinción entre micro, pequeñas, medianas y grandes organizaciones, así como realizar visitas a empresas y organizaciones, a través de vinculación de prácticas profesionales, mesas redondas, seminarios para obtener impacto en el desarrollo del programa. | Estructurar un programa de orientación profesional que comprenda: encuentros con egresados y talleres (Egresados), visitas a empresas y cátedras, congresos, etc. (Escuela de Comunicación). Sistematizar los registros de asistencia de los estudiantes que participan en los talleres, con firma y licenciatura de procedencia (Egresados). Incluir la participación en estas actividades como parte de la evaluación de las asignaturas con la naturaleza necesaria. Generar cátedras corporativas. | 2018-03-01 | Escuela de Comunicación | Vinculación y Egresados
CACECA | 5.4.2 | Implementar estrategias para que los estudiantes participen en los eventos académico-científicos programados, así como promover eventos direccionados a fortalecer los conocimientos sobre Mercadotecnia, lo que tendrá como consecuencia un incremento en la participación. Mostrar los registros que avalen el porcentaje solicitado | Incluir la información de las siguientes actividades: Cátedras primas, Viajes Anáhuac, etc. | 2018-12-01 | Mercadotecnia Estratégica | No aplica
CACEI | 5.5 | Sistematizar y consolidar los esfuerzos orientados a la prevención de actitudes de riesgo entre los estudiantes del PE. | Organizar pláticas, talleres y conferencias dirigidos a la prevención de adicciones y otras conductas de riesgo. | 2019-12-01 | Clínica de Psicología | Escuela de Humanidades | En octubre la Mtra. Stephanie Tanús y la Mtra. Isabel Ramos impartieron dos pláticas de prevención de adicciones a tutores, siendo 20 asistentes. Se han impartido pláticas de prevención de adicciones en Colegio Mayor por parte de la Escuela de Psicología. En mayo se ofertó el taller de Manejo Emocional y en verano un grupo gratuito de Manejo de Ansiedad donde se invitó a todos los alumnos de la Universidad. | 50%
CACEI | 5.5 | Sistematizar y consolidar los esfuerzos orientados a la prevención de actitudes de riesgo entre los estudiantes del PE. | Organizar pláticas, talleres y conferencias dirigidos a la prevención de adicciones y otras conductas de riesgo. Evaluar la pertinencia de considerar la participación en esas actividades en las asignaturas obligatorias del bloque Anáhuac. | 2019-12-01 | Escuela de Humanidades | Clínica de Psicología | Se esta planeando el primer taller para capacitar a tutores, se impartirá en verano 2018 | 30%
CONAC | 5.5.53 | CONAC recomienda generar e implementar estrategias de atención referentes al apoyo psicológico de los estudiantes y que se brinde información a los directores y coordinadores de los programas académicos. | Generar estadísticas de la Clínica de Psicología. | 2018-03-01 | Clínica de Psicología | No aplica | Se ofertó el programa de atención supervisada impartido por alumnos de Maestría, a un costo accesible para los estudiantes y se hizo llegar la información a toda la comunidad. Las estadísticas de la Clínica ya se generaron. | 100%
CONAC | 5.5.53 | CONAC recomienda generar e implementar estrategias de atención referentes al apoyo psicológico de los estudiantes y que se brinde información a los directores y coordinadores de los programas académicos. | Generar estadísticas sobre tutoría. Generar estadísticas del servicio de tutoría intermedia. Entregar a la Escuela de Comunicación las siguientes evidencias: Presentación del nuevo esquema de tutorías, Relación de cursos para tutores, contenidos y listas de asistencia, Formato de canalización a tutoría intermedia. | 2018-03-01 | Tutorías | No aplica | Reestructura del área para poder generar dichas estadísticas, ya se cuenta con varios de estos indicadores. | 75%
CACEI | 5.6 | Consolidar los esfuerzos realizados para la atención de problemas de nutrición, obesidad y SIDA entre los estudiantes del PE. Considerar mecanismos que permitan una respuesta más rápida ante una situación médica en cualquiera parte de la IES. | Elaborar una propuesta de promoción de la salud en la que se consideren campañas para la prevención de obesidad y sida, así como la promoción de una adecuada alimentación. | 2019-12-01 | Enfermería | No aplica | Atención de infecciones de transmisión sexual con capacitación al respecto de la prevención y diagnóstico oportunos. Actualización de los procesos de atención de los pacientes de manera semestral | 100%
CACEI | 5.6 | Considerar mecanismos que permitan una respuesta más rápida ante una situación médica en cualquiera parte de la IES. | Evaluar la pertinencia de ubicar la enfermería en un espacio más accesible. | 2019-12-01 | Desarrollo Institucional | No aplica
CACEI | 5.7 | Implementar un programa que fomente la participación de los padres de familia de los alumnos del PE. | Estructurar un programa de escuela para padres. | 2020-06-01 | Escuela de Humanidades | No aplica | Sin avance. | 0%
CACEI | 5.7 | Implementar un programa que fomente la participación de los padres de familia de los alumnos del PE. | Estructurar un curso de inducción para padres en el que se incluya la siguiente información: modelo educativo, costos, becas y crédito educativo, vida universitaria e información particular de los programas. | 2020-06-01 | Atención Preuniversitaria | Dirección General Académica / Dirección de Administración y Finanzas / Vida Universitaria Anáhuac | Se ofrecen cafes informativos para padres de familia y preuniversitarios para resolver todas las dudas referentes al modelo educativa, costos, becas, vida universitaria, residencias, etc. | 100%
CACECA | 6.1.2 | Presentar los registros del otorgamiento de este apoyo a los estudiantes a fin de garantizar tanto el cumplimiento de las horas asignadas como de la atención a los estudiantes. | Documentar cuidadosamente los registros de tutorías de todos los estudiantes para poder presentarlos como evidencias. Estos registros deberán estar enmarcados en las horas de dedicación asignadas a tutorías. | 2018-03-01 | Escuela de Negocios | No aplica
CACEI | 6.2 | Sistematizar un programa de asesorías académicas a lo largo de la permanencia del estudiante en el PE y no solo bajo solicitud expresa del estudiante. Fortalecer el análisis del impacto de las asesorías en el rendimiento escolar de los alumnos del PE. | Evaluar la posibilidad de contar con un área institucional para la regulación de las actividades de asesoría que se desarrollen en las diferentes escuelas. | 2018-12-01 | Dirección General Académica | No aplica
CACEI | 6.2 | Sistematizar un programa de asesorías académicas a lo largo de la permanencia del estudiante en el PE y no solo bajo solicitud expresa del estudiante. Fortalecer el análisis del impacto de las asesorías en el rendimiento escolar de los alumnos del PE. | Contemplar el pago de horas de profesores de hora clase o la contratación de personal para la impartición de asesorías de las asignaturas con mayor cantidad de bajas y mayor índice de reprobación (Las Escuelas determinar las asignaturas y horas correspondientes). | 2018-12-01 | Capital Humano | No aplica
CACEI | 6.2 | Sistematizar un programa de asesorías académicas a lo largo de la permanencia del estudiante en el PE y no solo bajo solicitud expresa del estudiante. Fortalecer el análisis del impacto de las asesorías en el rendimiento escolar de los alumnos del PE. | Evaluar la posibilidad de contar con un área institucional para la regulación de las actividades de asesoría que se desarrollen en las diferentes escuelas (DGA). Dar seguimiento a la correcta alimentación de banner y generar un informe estadístico semestral (reprobación, rezago, bajas, deserción, eficiencia terminal, resultados del EGEL, titulación, entre otros) diferenciado por programa (Evaluación Institucional). Identificar las cinco asignaturas con mayor índice de bajas y reprobación para la programación de asesorías. Esta información deberá actualizarse cada periodo académico (Escuela de Ingeniería). Contemplar el pago de horas de profesores de hora clase o la contratación de personal para la impartición de asesorías de las asignaturas con mayor cantidad de bajas y mayor índice de reprobación (Capital Humano). De no ser posible, considerar la creación de un programa becario y/o de servicio social para estudiantes con alto desempeño académico. Solicitar a la Red el acceso correspondiente para que los coordinadores de programas den seguimiento al reporte de calificaciones parciales. Con esta información, los coordinadores podrán canalizar a los estudiantes al programa de asesorías (COA). | 2018-12-01 | Escuela de Ingeniería | Dirección General Académica / Evaluación Institucional / Capital Humano / Operación Académica
CACEI | 6.3 | Incrementar el número de lugares disponibles para acomodar simultáneamente a los usuarios en biblioteca. | Seguimiento a las acciones contempladas en plan de desarrollo. | 2018-12-01 | Desarrollo Institucional | Dirección General Académica
CACECA | 6.3.1 | Ampliar los espacios físicos de la biblioteca, así como mejorar la atención a los usuarios, en el apoyo al desarrollo de sus actividades. Incluir en la encuesta de opinión el rubro de biblioteca, en forma específica, a fin de tener un control de la información recabada respecto de este componente tan importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Presentar la aplicación y resultados de las encuestas y demostrar como dichos resultados son considerados en el establecimiento de acciones de mejora y seguimiento de las mismas. |  |  | Desarrollo Institucional
CONAC | 6.3.58 | CONAC recomienda consultar con especialistas contemporáneos para la ampliación y remodelación de los espacios de la biblioteca, a fin de que vaya acorde con las necesidades del alumnado actual. |  |  | Desarrollo Institucional
CACECA | 6.3.1 | Mejorar la atención a los usuarios de biblioteca, en el apoyo al desarrollo de sus actividades. Incluir en la encuesta de opinión el rubro de biblioteca, en forma específica, a fin de tener un control de la información recabada respecto de este componente tan importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Presentar la aplicación y resultados de las encuestas y demostrar como dichos resultados son considerados en el establecimiento de acciones de mejora y seguimiento de las mismas. | Considerar los resultados de la EOA y de la Encuesta anual sobre satisfacción de servicios en la elaboración del POA de biblioteca, haciendo evidente cómo se consideran los resultados de ambas para el establecimiento de acciones de mejora. | 2018-12-01 | Biblioteca | Planeación y Servicios Institucionales | Además de considerar los resultados de la EOA, se aplicó una encuesta al personal docente de la universidad con preguntas específicas sobre el uso de los servicios de biblioteca. De los resultados de ambas encuestas se determinó diseñar un plan de acciones para mejorar en los rubros en que se califica más bajo. Dicho plan se echó a andar en el segundo semestre de 2017. Algunas actividades se han llevado a cabo, otras están en proceso, algunas más se descartaron por inviables, a sugerencia del área de Comunicación Insitucional. En los archivos adjuntos (EOA 2015-2017, Encuesta docentes 2017, Plan de acciones de biblioteca 2017) se muestran los resultados de dichas encuestas y las accionese que se realizaron.
CACECA | 6.3.2 | Presentar el comparativo de las referencias bibliográficas básicas marcadas en los programas de las asignaturas y las existencias físicas que se encuentran en la biblioteca o con acceso virtual, a fin de evidenciar que se tienen todas las referencias señaladas en el indicador. | Elaborar un documento comparativo entre la bibliografía básica de los programas y la bibliografía física / digital existente. | 2018-03-01 | Biblioteca | No aplica | Se han actualizado los archivos pdf de las licenciaturas evaluadas (ADMI, MERC y NEGI) presentados para la certificación. Sobre los mismos archivos se subrayó en color amarillo la bibliografía que se consiguió después de la certificación. En el cuadro de diálogo, al lado de cada título, se indica el año de edición conseguido. Se adjuntan archivos.
CACECA | 6.3.4 | Mostrar el programa de actualización de material bibliográfico que incluya la adquisición de faltantes, renovación, descarte, y actualización de ediciones, los documentos de las compras, así como el reporte del seguimiento de las metas establecidas en dicho programa. Presentar los resultados de la operación de dicho programa de actualización. | Utilizar el documento “Manual de políticas de desarrollo de colecciones” como base para la elaboración de un programa actualizado que incluya todos los elementos enlistados en la recomendación 6.3.4 | 2018-03-01 | Biblioteca | No aplica | Tomando como base las directrices del Manual de políticas de desarrollo de colecciones, se ha incrementado el número de títulos de cada uno de los programas evaluados hasta llegar a tener el 100% de los títulos enlistados en los programas oficiales. Se adjunta archivo (Porcentajes ADMI, MERC y NEGI 2010). | 100%
CONAC | 6.3.59 | CONAC recomienda establecer mecanismos sistematizados de retroalimentación para la actualización del acervo, tanto digital como impreso. Se recomienda digitalización del acervo actual. |  |  | Biblioteca |  | La recomendación hace referencia a digitalizar el acervo, lo cual no es viable ni manejable. En reunión con la dirección de la escuela se aclaró que lo que en realidad se quiso decir es que tengamos el acervo en una base de datos que la comunidad universitaria pueda consultar desde cualquier lugar para saber con qué materiales cuenta la biblioteca. El área de TI de la red de universidades Anáhuac implementará en 2018 el programa administrador de bibliotecas, llamado ALMA, para todos y cada uno de los campus de la red. Con este pasó se contará con un solo catálogo para todos, con lo que se podrá saber con qué materiales se cuenta en cada campus. Lo que permitirá el préstamos interbibliotecario con mayor facilidad.
CACEI | 7.1 | Incrementar y consolidar los convenios con empresas del sector público, privado y social. | Se buscará firmar acuerdos de buena voluntad con empresas con la que los estudiantes realizan visitas, prácticas, proyectos integradores. | 2019-12-01 | Escuela de Ingeniería | No aplica
CONAC | 7.1.60 | CONAC recomienda establecer un Consejo Académico que incluya a representantes de sectores externos al programa, a fin de que incidan en el desarrollo de su diseño curricular. Documentar todas las actividades relativas a este indicador. Elaborar la base de datos de empleadores y formalizar el proceso de vinculación con el sector productivo. | Considerar estas acciones en el plan de trabajo (aportar base de empleadores, formalizar el proceso de vinculación e incluirlo en el plan de vinculación que se trabajará en colaboración con la Escuela). | 2018-03-01 | Vinculación y Egresados | Escuela de Comunicación |  | 0%
CONAC | 7.1.60 | CONAC recomienda establecer un Consejo Académico que incluya a representantes de sectores externos al programa, a fin de que incidan en el desarrollo de su diseño curricular. Documentar todas las actividades relativas a este indicador. Elaborar la base de datos de empleadores y formalizar el proceso de vinculación con el sector productivo. | Ya se ha definido a los integrantes del Consejo Académico, sólo se espera la autorización de Rectoría. Se deberán considerar estas acciones en el plan de trabajo con el área de Vinculación y egresados. | 2018-03-01 | Escuela de Comunicación | Vinculación y Egresados
CACEI | 7.2 | Consolidar el programa de seguimiento a egresados de tal manera que permita una retroalimentación para la mejora del PE. | Recolectar evidencias sobre consejo de egresados. Elaborar un programa de seguimiento a egresados que incluya: encuesta de salida, proceso para la actualización de datos, plan de evaluación y plan de acción para el aprovechamiento de los resultados. | 2018-12-01 | Vinculación y Egresados | No aplica | 1. Elaboración del programa de seguimiento a egresados (encuestas realizadas de acuerdo al plan). 2. 1° reporte de entrevista de salida (programa de seguimiento). 2. Plan de mejora de acuerdo con resultados de la primera encuesta de opinión egresados (en elaboración, se comenzó con el área de evaluación se está viendo cómo se va a retomar). | 60% | El programa ya se elaboro y se aplico en 2017, falta la implementación 2018
CONAC | 7.2.61 | CONAC recomienda promover acciones orientadas a la capacitación de información para el seguimiento de egresados y conformar una asociación de egresados del programa. |  |  | Vinculación y Egresados |  |  | 70% | Ya se realizaron las entrevistas se esta elaborando el reporte
CONAC | 7.2.62 | CONAC recomienda que se establezcan estrategias de relación colaborativa entre el programa y el departamento de la UAP encargado del seguimiento a egresados, a fin de dinamizar los procesos orientados a la realización de estudios al respecto. |  |  | Vinculación y Egresados |  |  | 30% | Se tomó el curso para la realización de plan de acción, se tienen los resultados y detectadas las áreas de mejora y se esta trabajando en el desarrollo del plan
CACEI | 7.3 | Incrementar la participación de estudiantes y docentes en actividades de intercambio académico, favoreciendo aquellas que son en el extranjero. | Desarrollar una política para el intercambio / estancias de los profesores (Relaciones Académicas). Elaborar un plan para la movilidad de profesores, que incluya la asignación de recursos correspondiente (Escuela de Ingeniería). Evaluar con la SE-RUA la posibilidad de establecer criterios para la movilidad a nivel Red (DGA). | 2018-12-01 | Escuela de Ingeniería | Dirección General Académica / Centro de Lenguas y Relaciones Académicas
CACEI | 7.3 | Incrementar la participación de estudiantes y docentes en actividades de intercambio académico, favoreciendo aquellas que son en el extranjero. | Desarrollar una política para el intercambio / estancias de los profesores. Evaluar con la SE-RUA la posibilidad de establecer criterios para la movilidad a nivel Red. | 2018-12-01 | Dirección General Académica | Centro de Lenguas y Relaciones Académicas / SE-RUA
CACECA | 7.3.2 | Implementar estrategias para fomentar y facilitar el intercambio de profesores de la Licenciatura con otras instituciones educativas nacionales. Presentar como evidencia las convocatorias, oficios de autorización, constancias y reconocimientos. De participación e informes de resultados. |  |  | Dirección General Académica
CONAC | 7.3.64 | CONAC recomienda impulsar la participación de profesores en programas de movilidad académica, a partir de la contratación de más profesores de tiempo completo que puedan aprovechar los convenios con universidades de la RUA y otras a nivel internacional. |  |  | Dirección General Académica
CACEI | 7.3 | Incrementar la participación de estudiantes y docentes en actividades de intercambio académico, favoreciendo aquellas que son en el extranjero. | Desarrollar una política para el intercambio / estancias de los profesores. Elaborar un plan para la movilidad de profesores, que incluya la asignación de recursos correspondientes (Escuelas). Evaluar con la SE-RUA la posibilidad de establecer criterios para la movilidad a nivel Red. | 2018-12-01 | Centro de Lenguas y Relaciones Académicas | Dirección General Académica
CACECA | 7.3.2 | Implementar estrategias para fomentar y facilitar el intercambio de profesores de la Licenciatura con otras instituciones educativas nacionales. Presentar como evidencia las convocatorias, oficios de autorización, constancias y reconocimientos. De participación e informes de resultados. |  |  | Centro de Lenguas y Relaciones Académicas
CONAC | 7.3.64 | CONAC recomienda impulsar la participación de profesores en programas de movilidad académica, a partir de la contratación de más profesores de tiempo completo que puedan aprovechar los convenios con universidades de la RUA y otras a nivel internacional. |  |  | Centro de Lenguas y Relaciones Académicas
CACECA | 7.3.2 | Implementar estrategias para fomentar y facilitar el intercambio de profesores de la Licenciatura con otras instituciones educativas nacionales. Presentar como evidencia las convocatorias, oficios de autorización, constancias y reconocimientos. De participación e informes de resultados. | Desarrollar una política para el intercambio / estancias de los profesores (Relaciones Académicas). Elaborar un plan para la movilidad de profesores, que incluya la asignación de recursos correspondiente (Escuela). Evaluar con la SE-RUA la posibilidad de establecer criterios para la movilidad a nivel Red (DGA). | 2018-12-01 | Escuela de Negocios | Dirección General Académica / Centro de Lenguas y Relaciones Académicas
CONAC | 7.3.64 | CONAC recomienda impulsar la participación de profesores en programas de movilidad académica, a partir de la contratación de más profesores de tiempo completo que puedan aprovechar los convenios con universidades de la RUA y otras a nivel internacional. | Desarrollar una política para el intercambio / estancias de los profesores (Relaciones Académicas). Elaborar un plan para la movilidad de profesores, que incluya la asignación de recursos correspondiente (Escuela). Evaluar con la SE-RUA la posibilidad de establecer criterios para la movilidad a nivel Red (DGA). | 2018-12-01 | Escuela de Comunicación | Dirección General Académica / Centro de Lenguas y Relaciones Académicas
CACEI | 7.5 | Sistematizar y consolidar la operación de la bolsa de trabajo de tal manera que apoye a los estudiantes en su proceso de inserción laboral. | Elaborar un reglamento institucional para la bolsa de trabajo. Elaborar proceso para la inserción laboral. Presentar las siguientes evidencias (una vez que se tengan): Contrato firmado con Universia, Impresión de pantalla de la bolsa de trabajo, Proceso para la inserción laboral, Reglamento de bolsa de trabajo y Estadísticas sobre empleabilidad. | 2018-03-01 | Vinculación y Egresados | No aplica | Reglamento de Bolsa de trabajo (en elaboración 50%) Proceso de inserción laboral (en elaboración 70%) | 60%
CONAC | 7.5.66 | CONAC recomienda implementar un proceso que facilite la inserción laboral, apoyada en la vinculación con empresas y el seguimiento a egresados en los últimos tres años. Asimismo, la elaboración de un reglamento institucional para la bolsa de trabajo. |  |  | Vinculación y Egresados |  |  | 60%
CONAC | 7.6.67 | CONAC recomienda promover la participación de más egresados del programa en la oferta de educación continua de la UAP a partir de la consolidación del programa de seguimiento. | Enviar a Promoción de posgrados los datos actualizados de los egresados de la Licenciatura en Comunicación. | 2018-03-01 | Vinculación y Egresados | No aplica | Envíos realizados como se acordó con posgrado y de manera diferenciada a la Escuela de Comunicación. Sé agrego en el micro sitio de egresados un apartado para posgrado donde se promueve los programas con el 20% de descuento para Egresados en el programa de beneficios de ser Egresado Anáhuac. | 100%
CONAC | 7.6.67 | CONAC recomienda promover la participación de más egresados del programa en la oferta de educación continua de la UAP a partir de la consolidación del programa de seguimiento. | Incluir acción en plan de trabajo (a partir de la información enviada por la Coordinación de Vinculación y Egresados). | 2018-03-01 | Promoción de Posgrados | No aplica | Envío de la oferta académica de posgrados y extensión universitaria a los egresados a través de la Coordinación de Vinculación y Egresados. | 100%
CONAC | 7.6.68 | CONAC recomienda establecer programas de enseñanza del inglés para profesores que se incluyan en la oferta de capacitación institucional. | Diseñar un plan de capacitación de inglés para profesores. Considerar la posibilidad de impartir los cursos en línea. | 2018-12-01 | Centro de Lenguas y Relaciones Académicas | CEFAD / Capital Humano
CONAC | 7.6.68 | CONAC recomienda establecer programas de enseñanza del inglés para profesores que se incluyan en la oferta de capacitación institucional. | Diseñar un plan de capacitación de inglés para profesores. | 2018-12-01 | CEFAD | Centro de Lenguas y Relaciones Académicas | Por temas de espacios en salones aún no se autoriza, sin embargo se considerará la pertinencia de poderlo impartir en modalidad online. | 0%
CONAC | 7.6.68 | CONAC recomienda establecer programas de enseñanza del inglés para profesores que se incluyan en la oferta de capacitación institucional. | Contemplar la asignación de aulas para la impartición de cursos de idiomas para el personal académico (en función del plan de capacitación diseñado por el CEFAD y el Centro de Lenguas). | 2018-12-01 | Operación Académica | No aplica | No se han programado, porque no se han recibido cursos. | 0%
CONAC | 7.6.69 | CONAC recomienda fomentar las actividades de extensión realizadas por los profesores del programa, a través de mecanismos de motivación, en vista de las características de la mayoría de su planta docente (Por asignatura). | Incluir acción específica en el plan de trabajo con profesores (próximo semestre). | 2018-03-01 | Escuela de Comunicación | No aplica
CACEI | 8.1 | Incrementar la participación de los alumnos y docentes en proyectos de las líneas de investigación del PE, orientadas a los objetivos particulares de aprendizaje del PE. | Revisar y actualizar las líneas de investigación del Plan rector (Coordinación de Investigación). Contratar al menos 1 profesor - investigador por Escuela / Programa (Escuelas). Buscar cooperación con Universidades hermanas que estén desarrollando investigaciones en líneas afines. Promover estancias de investigación en Universidades con el área de investigación ya consolidado para traer los procedimientos y conocimientos en este rubro e implementarlos con los ajustes necesarios en UAP (Coordinación de Investigación). Incentivar a los profesores de asignaturas con mayor afinidad a las líneas de investigación de cada Escuela, a participar con sus proyectos finales en congresos o conferencias (Escuelas). Concursar la asignación de gastos para viáticos y publicaciones en congresos o conferencias (Coordinación de Investigación). Elaborar un plan de investigación de la Escuela, afín al Plan rector de investigación institucional (Escuelas). | 2019-12-01 | Investigación | Escuelas | 1. Actualización al Plan Rector de Investigación al 23 de octubre de 2018. 2. Vinculación con el Centro de Investigación Universidad Aáhuac Oaxaca para desarrollo de proyectos. 3. Gestionamos y otorgamos apoyo económico para la presentacion de la investigacion denominada: Estudio en Psicología de la Comunicación Comunitaria titulada: El dispositivo oral de los sobrenombres, de la autoría del Maestro Héctor Tronchoni Albert, quien es docente de las Escuelas de Psicología y Comunicación y egresado del Seminario de Metodología para la Investigacion 2016 donde desarrolló este trabajo de Investigación aprobada por el Comité Científico del XXXVI Congreso Interamericano de Psicología convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) en Mérida, Yucatán y Cuernavaca, Morelos. | 100%
CACEI | 8.4 | Incrementar la participación de alumnos y profesores del PE en la línea de investigación de operaciones de la empresa, de tal manera que se generen más productos de investigación o desarrollo tecnológico alineados al perfil de egreso del PE y que tengan impacto en el PE. |  |  | Investigación |  |  | 10%
CACECA | 8.1.4 | Registrar proyectos de investigación desarrollados por los profesores del programa académico congruentes con el plan de estudios, mismos que se derivarán de las líneas de investigación actualizadas en el Plan Rector de Investigación. Presentar los registros o protocolos de cada proyecto, resaltando la línea a la que dan respuesta. |  |  | Investigación |  |  | 20%
CONAC | 8.1.71 | CONAC recomienda promover la realización de investigaciones por parte de los profesores del programa y asignar al menos otro profesor de tiempo completo con descarga de horas para investigación. |  |  | Investigación |  |  | 30%
CACECA | 8.4.1 | Definir estrategias para garantizar que las investigaciones desarrolladas conlleven a la obtención de productos o servicios con registro de patentes a nombre de la institución y demostrar a través de la valoración correspondiente, el beneficio social. Presentar la documentación que avale estas acciones. |  |  | Investigación |  |  | 50%
CACEI | 8.1 | Incrementar la participación de los alumnos y docentes en proyectos de las líneas de investigación del PE, orientadas a los objetivos particulares de aprendizaje del PE. | Revisar y actualizar las líneas de investigación del Plan rector (Coordinación de Investigación). Contratar al menos 1 profesor - investigador por Escuela / Programa (Escuela). Buscar cooperación con Universidades hermanas que estén desarrollando investigaciones en líneas afines (Escuela). Promover estancias de investigación en Universidades con el área de investigación ya consolidado para traer los procedimientos y conocimientos en este rubro e implementarlos con los ajustes necesarios en UAP (Coordinación de Investigación). Incentivar a los profesores de asignaturas con mayor afinidad a las líneas de investigación de cada Escuela, a participar con sus proyectos finales en congresos o conferencias (Escuela). Concursar la asignación de gastos para viáticos y publicaciones en congresos o conferencias (Coordinación de Investigación). Elaborar un plan de investigación de la Escuela, afín al Plan rector de investigación institucional (Escuela). | 01/03/2018 01/12/2019 | Escuela de Ingeniería | Investigación
CACEI | 8.4 | Incrementar la participación de alumnos y profesores del PE en la línea de investigación de operaciones de la empresa, de tal manera que se generen más productos de investigación o desarrollo tecnológico alineados al perfil de egreso del PE y que tengan impacto en el PE. |  |  | Escuela de Ingeniería
CACECA | 8.1.4 | Registrar proyectos de investigación desarrollados por los profesores del programa académico congruentes con el plan de estudios, mismos que se derivarán de las líneas de investigación actualizadas en el Plan Rector de Investigación. Presentar los registros o protocolos de cada proyecto, resaltando la línea a la que dan respuesta. | Revisar y actualizar las líneas de investigación del Plan rector (Coordinación de Investigación). Contratar al menos 1 profesor - investigador por Escuela / Programa (Escuela). Buscar cooperación con Universidades hermanas que estén desarrollando investigaciones en líneas afines (Escuela). Promover estancias de investigación en Universidades con el área de investigación ya consolidado para traer los procedimientos y conocimientos en este rubro e implementarlos con los ajustes necesarios en UAP (Coordinación de Investigación). Incentivar a los profesores de asignaturas con mayor afinidad a las líneas de investigación de cada Escuela, a participar con sus proyectos finales en congresos o conferencias (Escuela). Concursar la asignación de gastos para viáticos y publicaciones en congresos o conferencias (Coordinación de Investigación). Elaborar un plan de investigación de la Escuela, afín al Plan rector de investigación institucional (Escuela). | 01/03/2018 01/12/2019 | Escuela de Negocios | Investigación
CACECA | 8.4.1 | Definir estrategias para garantizar que las investigaciones desarrolladas conlleven a la obtención de productos o servicios con registro de patentes a nombre de la institución y demostrar a través de la valoración correspondiente, el beneficio social. Presentar la documentación que avale estas acciones. |  |  | Escuela de Negocios
CONAC | 8.1.71 | CONAC recomienda promover la realización de investigaciones por parte de los profesores del programa y asignar al menos otro profesor de tiempo completo con descarga de horas para investigación. | Revisar y actualizar las líneas de investigación del Plan rector. Contratar al menos 1 profesor - investigador por Escuela / Programa (Escuela). Buscar cooperación con Universidades hermanas que estén desarrollando investigaciones en líneas afines (Escuela). Promover estancias de investigación en Universidades con el área de investigación ya consolidado para traer los procedimientos y conocimientos en este rubro e implementarlos con los ajustes necesarios en UAP. Incentivar a los profesores de asignaturas con mayor afinidad a las líneas de investigación de cada Escuela, a participar con sus proyectos finales en congresos o conferencias (Escuela). Concursar la asignación de gastos para viáticos y publicaciones en congresos o conferencias. Elaborar un plan de investigación de la Escuela, afín al Plan rector de investigación institucional (Escuela). | 01/03/2018 01/12/2019 | Escuela de Comunicación | Investigación
CACEI | 8.2 | Incrementar el uso de recursos externos que apoyen a los grupos de las líneas de investigación y que permitan fomentar una mayor participación de alumnos y profesores del PE. Formalizar la carga de investigación como una actividad sustantiva y relevante para el desarrollo del docente de tiempo completo del PE. | Definir y elaborar categorías para los profesores de tiempo completo (que deberá incluir la de profesor investigador). Contemplar tránsito entre categorías. Determinar la descarga académica para cada una de las categorías docentes; funciones: docencia, investigación, extensión, asesoría / tutoría y gestión administrativa. Desarrollar una política institucional sobre recursos de investigación. Buscar cooperación con Universidades hermanas que estén desarrollando investigaciones en líneas afines. Bajar y gestionar recursos públicos estatales o federales. | 2019-12-01 | Escuela de Ingeniería | Capital Humano / Investigación
CACEI | 8.2 | Incrementar el uso de recursos externos que apoyen a los grupos de las líneas de investigación y que permitan fomentar una mayor participación de alumnos y profesores del PE. Formalizar la carga de investigación como una actividad sustantiva y relevante para el desarrollo del docente de tiempo completo del PE. | Definir y elaborar categorías para los profesores de tiempo completo (que deberá incluir la de profesor investigador). Contemplar tránsito entre categorías (Capital Humano). Determinar la descarga académica para cada una de las categorías docentes; funciones: docencia, investigación, extensión, asesoría / tutoría y gestión administrativa (Capital Humano). Desarrollar una política institucional sobre recursos de investigación (Coordinación de Investigación). Buscar cooperación con Universidades hermanas que estén desarrollando investigaciones en líneas afines (Coordinación de Investigación). Bajar y gestionar recursos públicos estatales o federales (Coordinación de Investigación). | 2019-12-01 | Investigación | Capital Humano |  | 0%
CACECA | 8.2.1 | Presentar los proyectos de investigación y la documentación oficial que avale la asignación de los docentes del programa académico con el perfil pertinente encargados del desarrollo de cada proyecto autorizado y sus niveles de participación. |  |  | Investigación |  |  | 0%
CACECA | 8.2.2 | Anexar los proyectos de investigación registrados en las líneas aprobadas, resaltando dentro de la autorización, la asignación del presupuesto para su desarrollo y conclusión. |  |  | Investigación |  |  | 0%
CONAC | 8.2.72 | CONAC recomienda implementar el Plan rector de investigación, destinar recursos internos y gestionar recursos externos para la realización de investigaciones por parte de los profesores del programa y establecer grupos de investigación formados por profesores del programa. |  |  | Investigación |  |  | 0%
CACECA | 8.3.2 | Motivar a los académicos para que participen en redes de colaboración con investigadores extranjeros en el desarrollo de proyectos que conlleven a la publicación de sus resultados en las instituciones asociadas. Presentar las publicaciones de los profesores del programa académico en el número y periodo solicitado. |  |  | Investigación |  |  | 0%
CACECA | 8.2.1 | Presentar los proyectos de investigación y la documentación oficial que avale la asignación de los docentes del programa académico con el perfil pertinente encargados del desarrollo de cada proyecto autorizado y sus niveles de participación. | Definir y elaborar categorías para los profesores de tiempo completo (que deberá incluir la de profesor investigador). Contemplar tránsito entre categorías (Capital Humano). Determinar la descarga académica para cada una de las categorías docentes; funciones: docencia, investigación, extensión, asesoría / tutoría y gestión administrativa (Capital Humano). Desarrollar una política institucional sobre recursos de investigación (Coordinación de Investigación). Buscar cooperación con Universidades hermanas que estén desarrollando investigaciones en líneas afines (Escuela). Bajar y gestionar recursos públicos estatales o federales (Coordinación de Investigación). | 2019-12-01 | Escuela de Negocios | Capital Humano / Investigación
CACECA | 8.2.2 | Anexar los proyectos de investigación registrados en las líneas aprobadas, resaltando dentro de la autorización, la asignación del presupuesto para su desarrollo y conclusión. |  |  | Escuela de Negocios
CONAC | 8.2.72 | CONAC recomienda implementar el Plan rector de investigación, destinar recursos internos y gestionar recursos externos para la realización de investigaciones por parte de los profesores del programa y establecer grupos de investigación formados por profesores del programa. | Definir y elaborar categorías para los profesores de tiempo completo (que deberá incluir la de profesor investigador). Contemplar tránsito entre categorías (Capital Humano). Determinar la descarga académica para cada una de las categorías docentes; funciones: docencia, investigación, extensión, asesoría / tutoría y gestión administrativa (Capital Humano). Desarrollar una política institucional sobre recursos de investigación (Coordinación de Investigación). Buscar cooperación con Universidades hermanas que estén desarrollando investigaciones en líneas afines (Escuela). Bajar y gestionar recursos públicos estatales o federales (Coordinación de Investigación). | 2019-12-01 | Escuela de Comunicación | Capital Humano / Investigación
CONAC | 8.2.73 | CONAC recomienda promover la realización de investigaciones por parte de los profesores del programa y la difusión de sus resultados en publicaciones y eventos académicos nacionales e internacionales. | Revisar y actualizar los medios de difusión en el Plan rector de investigación institucional. Elaborar un documento que, alineado al Plan rector de investigación, detalle los elementos a tomar en cuenta para recibir recursos orientados a la difusión de la investigación Incentivar a los profesores de asignaturas con mayor afinidad a las líneas de investigación de cada Escuela, a participar con sus proyectos finales en congresos o conferencias (Escuelas). | 2019-12-01 | Investigación | No aplica | Los documentos terminados que conforman el Centro de Investigación Anáhuac Puebla son: 1) Plan Rector de Investigación Actualizado; 2) Estatutos del Centro de Investigación Anáhuac Puebla; 3) Manual de memorias escritas para investigación y 4)Modelo de Inestigación. este último desarrolla los elementos necesarios para la difusión de la Investigación en la UAP. Así mismo hemos conformado el comité multidiciplinario de investigación integrado por docentes investigadores de cada escuela. | 50%
CACEI | 8.3 | Incrementar la difusión de los productos de investigación o desarrollo tecnológico en espacios diferentes a los generados por la misma IES. |  |  | Investigación |  |  | 50%
CACECA | 8.3.1 | Incrementar la publicación de los resultados de las investigaciones en revistas y/o congresos a nivel nacional. Presentar tres investigaciones publicadas en un lapso no mayor a tres años, tal y como lo solicita el indicador. |  |  | Investigación |  |  | 80%
CONAC | 8.3.75 | CONAC recomienda promover la realización de investigaciones por parte de los profesores y la incorporación de alumnos a esta actividad. Así como la difusión de los resultados de dichas investigaciones en eventos académicos nacionales e internacionales y publicaciones; esto último permitirá la incorporación de información actualizada y en relación con su entorno inmediato a los materiales didácticos de las asignaturas, así como el enriquecimiento de sus contenidos en general. |  |  | Investigación |  |  | 50%
CACECA | 8.3.2 | Motivar a los académicos para que participen en redes de colaboración con investigadores extranjeros en el desarrollo de proyectos que conlleven a la publicación de sus resultados en las instituciones asociadas. Presentar las publicaciones de los profesores del programa académico en el número y periodo solicitado. | Buscar cooperación con Universidades hermanas que estén desarrollando investigaciones en líneas afines. | 2019-12-01 | Escuela de Negocios | Investigación
CACECA | 8.3.3 | Difundir entre los profesores del programa académico, las convocatorias realizadas por organismos reconocidos a nivel nacional o internacional, que les permitan incorporar los proyectos de investigación a concursos. Presentar pruebas documentales de por lo menos tres investigaciones premiadas en el lapso solicitado por el indicador. | Buscar y difundir las convocatorias correspondientes. | 2019-12-01 | Investigación | No aplica | Gestionamos y otorgamos apoyo económico para la presentación de las investigaciones de las escuelas de Psicología y Humanidades. | 30%
CONAC | 8.3.76 | CONAC recomienda establecer al menos dos líneas de investigación derivadas del programa o en coordinación con otros programas de la UAP; asignar al menos un profesor de tiempo completo dedicado a la investigación, así como considerar el establecimiento de un programa de estímulos para que los profesores de asignatura realicen investigación, a fin de que se registre un impacto positivo en la dirección de las tesis y los proyectos integradores. | Elaborar un programa de estímulos orientado a la promoción de la investigación entre los profesores de hora clase. | 2018-12-01 | Capital Humano | Investigación
CONAC | 8.3.76 | CONAC recomienda establecer al menos dos líneas de investigación derivadas del programa o en coordinación con otros programas de la UAP; asignar al menos un profesor de tiempo completo dedicado a la investigación, así como considerar el establecimiento de un programa de estímulos para que los profesores de asignatura realicen investigación, a fin de que se registre un impacto positivo en la dirección de las tesis y los proyectos integradores. | Revisar y actualizar las líneas de investigación del Plan rector. Elaborar un programa de estímulos orientado a la promoción de la investigación entre los profesores de hora clase. | 2018-12-01 | Investigación | No aplica | Los documentos terminados que conforman el Centro de Investigación Anáhuac Puebla son: 1) Plan Rector de Investigación Actualizado; 2) Estatutos del Centro de Investigación Anáhuac Puebla; 3) Manual de memorias escritas para investigación y 4)Modelo de Inestigación. este último desarrolla los elementos necesarios para la difusión de la Investigación en la UAP. Así mismo hemos conformado el comité multidiciplinario de investigación integrado por docentes investigadores de cada escuela | 50%
CACECA | 8.4.2 | Definir los mecanismos o instrumentos que deben utilizarse para incorporar las innovaciones educativas, producto de la investigación realizada por los profesores del programa académico, y mostrar su aplicación en el rediseño curricular |  | 2019-12-01 | Investigación | Dirección General Académica / Calidad Académica |  | 0%
CACEI | 9.1 | Incrementar el espacio disponible para asesorías tanto para profesores de tiempo completo como de tiempo parcial y hora clase. | Incluir en el Plan de Desarrollo Institucional espacios individuales para asesoría / tutorías (pueden estar en biblioteca). Incluir en el Plan de Desarrollo Institucional una sala de maestros que esté dedicada a tal fin. Seguimiento a las otras acciones ya contempladas en plan de desarrollo. | 2018-12-01 | Desarrollo Institucional | No aplica
CONAC | 9.1.78 | CONAC recomienda implementar el programa de rediseño y reubicación de espacios para los profesores de tiempo completo y de asignatura. |  |  | Desarrollo Institucional
CONAC | 9.1.80 | Como se dijo en el indicador de biblioteca, CONAC recomienda disponer espacios adecuados para lectura, trabajo individual y trabajos colaborativos. Espacios para docentes por hora. También se recomienda espacios espaciales para personas con problemas psicomotores. |  |  | Desarrollo Institucional
CONAC | 9.1.79 | CONAC recomienda consolidar la construcción de un foro de televisión para el año y un aula cabina. Asignar una partida presupuestal para la obtención de mayor número de Mac y software que permita cubrir las necesidades de producción que el PE requiere. | Dar seguimiento y asesorar la construcción del foro de televisión, de acuerdo con las acciones contempladas en el plan de desarrollo institucional | 2018-12-01 | Escuela de Comunicación | Dirección General Académica / Desarrollo Institucional
CACECA | 9.1.3 | Formalizar un programa tanto de mantenimiento preventivo como correctivo de la infraestructura física, instalaciones, mobiliario y equipo, indicando fechas de servicio y/o de reparación. Presentar el programa de mantenimiento con su correspondiente seguimiento, así como las solicitudes directas con los reportes de atención realizados. | Elaborar programa de mantenimiento preventivo e incluirlo en el correctivo, considerando los elementos mencionados. Mantener actualizadas las estadísticas de atención a reportes de mantenimiento mediante el sistema de e - ticket. | 2018-03-01 | Servicios Generales | No aplica
CACECA | 9.1.4 | Evidenciar documentalmente el registro de aprobación del programa de protección civil interno de la Universidad por parte de la Unidad Municipal, tal y como lo establece la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil. | Mantener actualizado el programa interno de protección civil. Entregar copia de registro de aprobación del programa interno ante la autoridad competente. | 2018-03-01 | Servicios Generales
CONAC | 9.1.79 | CONAC recomienda consolidar la construcción de un foro de televisión para el año y un aula cabina. Asignar una partida presupuestal para la obtención de mayor número de Mac y software que permita cubrir las necesidades de producción que el PE requiere. | Seguimiento a las acciones contempladas en plan de desarrollo. | 2018-12-01 | Desarrollo Institucional | Dirección General Académica / Escuela de Comunicación
CACEI | 9.2 | Dar seguimiento a las compras de licencias de paquetes computacionales que apoyan los cursos del PE. Asegurar la actualización de los paquetes libres que se utilizan. | Generar una base de datos en web de software con licenciamiento y libre que incluya las fechas de renovación y estatus de la renovación. Esta base de datos deberá estar en el OneDrive institucional para consultar de todos. Estar al pendiente de las necesidades de renovación de software (con licenciamiento y libre) para mantenerlo actualizado. | 2019-12-01 | Sistemas y Tecnología | No aplica | El repositorio se encuentra activo en la ruta de OneDrive desde el 01/09/2016 con ultima actualización el 08/01/2018 liga de acceso: https://redanahuac-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/fernando_vega_anahuac_mx/Documents/Sistemas_Tecnolog%C3%ADa/Inventario%20Software%20Anahuac.xlsx?d=w51a13d14979843d7acc15407288a4271&csf=1&e=HTnXFc | 100%
CONAC | 9.2.83 | CONAC recomienda invertir en mayor cantidad de espacios y equipamiento con plataforma Mac y software para el desarrollo del programa educativo. Consolidar el sistema de almacenamiento de datos para realizar estadísticas de uso de la red y buscar convenios con redes afines. | Elaborar estadísticas de uso de aulas de cómputo en las que se diferencien los datos de uso por programa (licenciatura). | 2018-03-01 | Sistemas y Tecnología | No aplica | Contamos con un sistema de control de acceso a nuestras aulas de cómputo que entró en operación el pasado septiembre de 2017, nuestro sistema también registra acceso a biblioteca | 100%
CACECA | 10.1.4 | Presentar un programa formal e integral de calidad a largo plazo, considerando para ello la información de la planeación estratégica sobre las certificaciones, acreditaciones y evaluaciones de docentes, procesos, institución y programas académicos. Mostrar la información documental de la aplicación del programa y de los resultados obtenidos. | Elaborar un documento formal de la planeación estratégica institucional, que integre los elementos mencionados de calidad académica y calidad institucional y considere aplicación y medición. | 2018-03-01 | Planeación y Servicios Institucionales | No aplica | No entiendo porque nos hicieron esta recomendación en algo que está muy claro en el Plan Estratégico.
CACECA | 10.1.6 | Presentar la evidencia documental que demuestre la realización de evaluaciones periódicas de la carrera, tanto del entorno como del impacto social, a través de estudios de campo. Mostrar el análisis correspondiente para determinar el grado de aceptación que tiene la Universidad, el programa académico, sus profesores, sus estudiantes y sus egresados, tanto en el ámbito social como en el laboral, a través de encuestas de opinión a empleadores del sector público, del empresarial, de los egresados y de la sociedad en general. Mostrar los resultados correspondientes. | Revisar los instrumentos de evaluación con la finalidad de asegurarse de que se cumple con los requerimientos señalados. Elaborar el nuevo plan de evaluación considerando las encuestas de opinión a los públicos señalados. Asegurar su aplicación. Informar a las instancias correspondientes acerca de los resultados obtenidos. | 2019-12-01 | Evaluación Institucional | No aplica | Esta recomendación abarca dos temas… la respuesta está en los estudios de mercado (como el de CEO- eso es con APREU) y lo interno: EOA y las evaluaciones desde EI. Nuevamente creo que no se supo documentar.
CONAC | 10.1.90 | CONAC recomienda documentar e informar sobre la existencia de evaluaciones de impacto social del programa. |  |  | Evaluación Institucional
CACECA | 10.1.9 | Construir cuerpos colegiados en donde intervengan docentes y estudiantes con el fin de tomar opinión en ambas partes y detectar áreas de oportunidad. Establecer calendario de reuniones para desahogar puntos que mejoren la vida institucional. Mostrar las actas constitutivas y de reunión con la participación de profesores y estudiantes de manera colegiada. | Desarrollar un instrumento normativo para su conformación y operación. Constituir el cuerpo colegiado (acta constitutiva) Establecer calendario de reuniones y elaborar minutas. | 2018-03-01 | Escuela de Negocios | No aplica
CONAC | 10.1.85 | CONAC recomienda establecer mecanismos para difundir el Plan de Desarrollo Institucional a la comunidad educativa y a sectores de la sociedad. | Presentar las siguientes evidencias: Liga e impresión de pantalla de la página web en donde se difunde el plan estratégico, Impresión de pantalla y presentación de OneDrive institucional, Fotografías de folletería. | 2017-07-01 | Escuela de Comunicación | No aplica
CONAC | 10.1.87 | CONAC recomienda documentar las formas de difusión de la normatividad que rige el programa educativo. | Documentar las evidencias solicitadas. | 2017-07-01 | Escuela de Comunicación | No aplica
CONAC | 10.1.88 | CONAC recomienda documentar los mecanismos de difusión de los planes de desarrollo, estratégico y operativo de la Unidad académica. | Elegir las estrategias de difusión. Incluir en el Plan de Comunicación. | 2018-03-01 | Escuela de Comunicación | Comunicación Institucional
CONAC | 10.1.88 | CONAC recomienda documentar los mecanismos de difusión de los planes de desarrollo, estratégico y operativo de la Unidad académica. | Elegir las estrategias de difusión. Incluir en el Plan de Comunicación. | 2018-03-01 | Comunicación Institucional | Escuela de Comunicación | Plan de comunicación de la Escuela con las acciones específicas. | 100%
CONAC | 10.1.91 | CONAC recomienda diseñar, ejecutar, evaluar y documentar estrategias para mejorar el clima organizacional y de comunicación interna en la UAP y en la Escuela de Comunicación | Entregar a la Escuela de Comunicación las siguientes evidencias: Resultados y certificación de Great Place to Work. | 2017-07-01 | Capital Humano | No aplica | Se enviaron las evidencias solicitadas. | 100%
CONAC | 10.1.91 | CONAC recomienda diseñar, ejecutar, evaluar y documentar estrategias para mejorar el clima organizacional y de comunicación interna en la UAP y en la Escuela de Comunicación | Entregar a la Escuela de Comunicación las siguientes evidencias: Instrumento de evaluación sobre clima organizacional y principales resultados, Instrumento de evaluación y principales resultados de la Encuesta de servicios. | 2017-07-01 | Evaluación Institucional | No aplica | Se enviaron las evidencias solicitadas. | 100%
CACECA | 10.2.4 | Generar e implementar un programa, por lo menos anualizado, de capacitación y actualización en el manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación, incluyendo los cursos que actualmente se ofrecen e involucrando a un mayor número del personal administrativo y de apoyo. Presentar el programa y las constancias de participación. | Elaborar un plan de capacitación y actualización para el personal administrativo y de apoyo. Incluir un cronograma de la capacitación. Presentar listas de asistencia y constancias de participación. | 2018-12-01 | Capital Humano | No aplica | Actualmente se cuentan con los programas de capacitación y a partir de este año la comisión mixta de capacitación y adiestramiento ha elaborado el cronograma y llevará el control de asistencias y constancias. | 70%
CACECA | 10.2.5 | Crear un programa de estímulos para reconocer la labor administrativa, de apoyo y de servicios del capital humano de la Universidad, impulsándolos a una superación y desarrollo personal y profesional. Presentar el programa y evidencia de su operación a través de constancias, reconocimientos, medallas o de entrega de estímulos económicos, entre otros. | Elaborar programa de estímulos para el personal administrativo. | 2018-03-01 | Capital Humano | No aplica | Se cuenta con el plan de reconocimiento al personal. | 100%
CACECA | 10.3.3 | Implantar acciones que permitan la realización de proyectos especiales a los sectores público y privado de los que se obtenga un ingreso por su desarrollo y en los cuales participen estudiantes y docentes del programa académico. Presentar la información documental que avale el porcentaje solicitado por el indicador. | Elaborar un plan de trabajo institucional para el desarrollo de una consultoría / incubadora. Fincar los diferentes proyectos de consultoría en la incubadora institucional. | 2019-12-01 | Escuela de Negocios | No aplica