**Reporte de avance del diseño de la Maestría en Logística**

01 de marzo del 2018

El diseño de la maestría requiere de realizar 11 documentos que contienen toda la información y diseño que un plan de estudios debe considerar para ser autorizado.

El día 6 de febrero del año en curso, con el propósito de tener una retroalimentación respecto al avance de este proceso, le solicite directamente a la Mtra. Ana Lilia Marroquín Pineda un estatus del proceso en la Maestría en Logística para detectar faltantes por parte nuestra y poderlos solucionar lo más pronto posible.

El 8 de febrero la asesora pedagógica nos respondió enviándonos un listado de elementos que requería respecto a los documentos que se están trabajando. Estos son:

* RUAP03- este documento justifica los cambios al programa de acuerdo a las necesidades actuales y demanda, presenta los cambios en la modificación, hasta el momento pendiente el VoBo.
* RUAP05 Plan de estudios pendiente por verificar nombres finales de asignaturas, número de horas docente, y si serán impartidas en aula o sala didáctica.
* Definir (del catálogo de SUBJETCs) el que se utilizará para el programa de Logística.
* RUAP07 Mapa Curricular, con la información del plan de estudios, verificamos la organización de materias y si se ha contemplado alguna seriación.

El 9 de febrero se le dio respuesta a estos requerimientos enviándolos revisados, completos y con VoBo. Cabe señalar que los planes de asignatura que corresponden directamente a la maestría de logística ya están terminados y en proceso de revisión.

Se están trabajando los documentos RUAP08, RUAP09 y RUAP11 que estarán listos próximamente.