**Propuesta de consultoría y acompañamiento para:**

**GENOMMA LAB**

**Acerca del CLARES**.

El CLARES (Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social), fundado en 2005, forma parte de los Centros e Institutos de Investigación de la Universidad Anáhuac y es pieza clave para la creación y aplicación de conocimiento en el tema de la Responsabilidad Social, mediante una visión moderna para la profesionalización de talento humano. Al ser pionero y líder en la formación profesional en temas de Innovación y Responsabilidad Social, el CLARES consolida esta nueva opción académica para dar pauta a una mayor cobertura, pero sobre todo a mayor profesionalización a través de las áreas de formación, investigación, vinculación y consultoría. El factor diferenciador es no impulsar relaciones co - dependientes, sino formar y capacitar a través del trabajo conjunto y la transmisión de conocimiento.

**Experiencia en el tema:**

Apoyo en la estrategia y acompañamiento en Responsabilidad Social, Sustentabilidad, Medición de Impacto Social, Comunicación de la RS y Fortalecimiento Institucional para los programas de Santander Banco, Mundo Cuervo, Cummins, Jafra, Grupo Diltex, Diageo, entre otras, así como diversas organizaciones sociales.

**Propuesta 1:**

**-Acompañamiento, asesoría y consultoría en el Informe de Sustentabilidad basado en la metodología G4.**

**-Diseño del Informe de sustentabilidad en formato PDF y en formato página web.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Breve Descripción** | **Tiempos** |
|  |  |  |
| Acompañamiento, asesoría y consultoría en el Informe de Sustentabilidad basado en la metodología G4. | Revisión de la información, establecimiento de indicadores, identificación de información, elaboración de matrices. (Trabajo conjunto)  Redacción. | 5 semanas |
| Diseño en formato PDF y WEB | Diseño, planteamiento y 2 correcciones. | 3 semanas |
| Matriz | A partir de la información recolectada y procesada, el CLARES entregaría la valoración del impacto social del proyecto. | 2 semanas |
| Traducción al inglés del informe |  | 2 semanas |
| 2 talleres de kick-off o capacitación | Al nivel que sugieran |  |
|  | **Total de tiempo:** | **10 semanas** |
|  | **Costo total:** | **$ 150,000.00 pesos más IVA** |

**Propuesta 2:**

**- Consultoría en la construcción de la estrategia de Responsabilidad Social de Genomma Lab Internacional.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Breve Descripción** | **Tiempos** | | |
| **Consultoría en la construcción de la estrategia de Responsabilidad Social de Genomma Lab Internacional.** | **Materialidad básica, diseño conjunto de estrategia e indicadores. Elaboración de presentaciones.** | **8 semanas** | | |
| Traducción al inglés del informe |  | | 2 semanas |
| 2 talleres de kick-off o capacitación | Al nivel que sugieran | |  |
|  | **Total de tiempo:** | **8 semanas** | | |
|  | **Costo total:** | **$ 75,000.00 pesos más IVA** | | |

**Propuesta 3:**

**- Elaboración del Informe de Sustentabilidad, metodología G4.**

**- Diseño del Informe de sustentabilidad en formato PDF y en formato página web.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Breve Descripción** | **Tiempos** |
|  |  |  |
| **- Elaboración del Informe de Sustentabilidad, metodología G4.** | **Revisión de la información, establecimiento de indicadores, identificación de información, elaboración de matrices. Redacción.** | **7 semanas** |
| **Diseño en formato PDF y WEB** | **Diseño, planteamiento y 2 correcciones.** | **3 semanas** |
| **Matriz** | **A partir de la información recolectada y procesada, el CLARES entregaría la valoración del impacto social del proyecto.** | **2 semanas** |
| Traducción al inglés del informe |  | 2 semanas |
| 2 talleres de kick-off o capacitación | Al nivel que sugieran |  |
|  | **Total de tiempo:** | **10 semanas** |
|  | **Costo total:** | **$ 195,000.00 pesos más IVA** |

**Revisión del Estudio de Materialidad:**

A partir de la versión anterior (2013) se desarrollará un mapeo de los grupos de interés actuales, una ronda de entrevistas y una exploración en medios que arrojen resultados previos a un estudio de materialidad completo a elaborarse en 2018.

**Costo: $60,000**

**Notas:**

* Algunas actividades pueden irse desarrollando simultáneamente.
* Se requiere 30% y el resto con los entregables.
* Se consideran los costos en pesos mexicanos más IVA.